## 使用说明
使用说明 · 西江科创基地模拟方案
模型用途 | 以佛山高明西江产业新城科创产业基地的公开规模为参考，模拟2023拿地、2024—2025建设、2026起租售。实际项目已于2025年底交付。土地与总建面有公开资料；地下拆分、成本、售价、租金及融资均含模拟假设，不能视为实际财务结果。
使用步骤 | 1 在“核心参数输入”修改黄色单元格；2 同步调整建设和销售年度计划；3 在Excel中自动重算；4 查看“决策看板”的校验、指标及原因；5 在计算表核对各年变化。
工作表结构 | 使用说明 → 核心参数输入 → 建筑面积与开发计划 → 投资与资金安排 → 销售与出租收入 → 运营成本与税费 → 融资与还本付息 → 利润与现金流 → 指标与情景测算 → 决策看板。
颜色与编辑 | 浅黄色底蓝色文字＝手动输入；中性色＝公式及结果；绿色＝通过，红色＝未通过或待判断，灰色＝不适用。所有公式可查看编辑，无保护、宏和外部链接。
单位 | 金额万元；面积平方米；地价、建安及售价元/平方米；租金元/平方米/月。面积×单价÷10000；年租金＝面积×月租金×12÷10000。百分比输入10%=0.10；出租率压力10个百分点输入10。
收益与资金条件 | IRR越高越好，NPV≥0，回收期越短越好，DSCR越高越好。收益达标不代表资金充足：资本金总额度、资金缺口和到期本金也必须满足。NPV第0年不折现。
两类现金流 | 项目投资现金流排除贷款、股东出资及全部本息、建设期融资费用，所得税按无融资利润；资本金现金流＝完整出资下留存后股东分配－按需股东投入。项目总投资另包含建设期融资费用。
状态说明 | “无法计算”＝IRR无解或必要条件不足，不用0冒充；“测算期内未回收”＝对应累计现金流在期内没有由负转非负，视为未达标；“不适用”＝无贷款或未覆盖辅助稳定观察年等。必要收益指标无解时待判断。
建设与分摊 | 土地第0年支付；其余非土地支出第1—K年按输入比例分配。建安、配套、前期、管理各范围不重叠；预备费以非土地上述成本为基数。共同开发成本按销售/持有经营面积比例分摊，非经营面积及地下成本一起分摊。
收入与免租 | 销售部分出售前也不出租，出售后不再贡献租金；持有部分出租。年度销售占总可售面积比例，当年收款。出租年内面积视为全年占用，只对本年增加的出租面积扣一次免租，不模拟租户更替，故爬坡率不得下降。租金按收缴后现金口径确认收入，其他收入按实收租金比例。
税务与成本简化 | 收入均为简化含税实收口径，销售及运营综合税费也按该口径；不建立增值税抵扣、土地增值税及复杂税制。所得税＝max(年度利润,0)×税率，不结转亏损。固定成本由持有部分承担，自K+1年即支付，空置不豁免；变动成本仅按持有收入；维护更新当年费用化并税前扣除，不重复资本化或折旧。
非现金成本 | 销售成本按年度销售比例结转，未售保留存货；建设期间在建及存货按累计已支付成本显示。持有建筑非土地成本直线折旧，土地不折旧。融资利润将建设利息分摊至销售成本及持有折旧；项目口径剔除融资利息。建设成本只在支付年扣现金，结转与折旧不再次扣现金。
贷款规则 | 一笔贷款按建设比例提款；首次提款年算贷款期限，到期年＝首次提款年＋期限－1。建设完成后到期前等额本金；利息＝(期初本金＋本年提款/2－本年还本/2)×利率。建设期利息资本金承担且不滚入本金。销售回款可还计划内本息，不额外提前还款。
留存与分配 | 从期末向前计算留存需求R(t)=max(0,R(t+1)－下一年资本金前净流量)。因此先保留已知后续建设和计划偿债所需现金，剩余才分配；资本金只在现金不足当年补入，不为凑留存而提前投入。该确定性规则不单列额外安全现金。
额度与缺口 | 先按完整计划计算理论所需资本金；再按唯一额度投入。不足部分作为未落实计划支出缺口滚动，后续净回款先覆盖缺口；发生过缺口的额度内路径停止分配。缺口从不作为现金/贷款/真实出资。该路径仅定位无法执行的计划，不代表项目能在无资金情况下施工运营；理论资本金收益标明资金尚未落实，最大历史缺口仍导致未通过。
期末处理 | 默认处置关闭，持有净值及未售存货均不自动转现金。开启后第N年仅收持有物业输入处置价，扣综合交易费用，净额减处置前账面净值作为所得税损益，与本年利润合并，不跨年结转。初始运营周转资金第N年全额收回；不回收其他未单列项目。
压力情景 | 保持原压力幅度：售价－10%、租金－10%、出租率－10个百分点、非土地建设成本＋10%；本方案开启压力须通过。所有判断门槛沿用V2，期末处置关闭。基准和压力均按原公式重算。
辅助指标 | 稳定观察取第4出租年度，包含当年少量新增免租；保本出租率另按稳定全年无新增免租收入测算，只覆盖运营支出与经营税费，超过100%会提示。NOI收益率按含维护的稳定年NOI/持有分摊投资（含周转及分摊融资费用），不是IRR。处置依赖比例采用所得税前净处置收入。
期限与IRR | 调整N时现金流有效范围、IRR/NPV/回收期及处置/周转回收时点一起变化；预留年度不纳入IRR。N不得早于贷款到期。多次现金流变号会提示IRR可能有歧义；NPV及资金约束仍须审视。
生成与重算 | 本副本直接更新V2的黄色参数及相关说明，保留原公式和样式。Excel实际重算后保存缓存，日常修改参数仍自动联动。目标售价5300元/㎡须有交易支持，未核实已实现。资料编号及链接见“核心参数输入”第95行起；详细假设和验证见附带方案说明。

## 核心参数输入
核心参数输入 · 项目模拟方案
参数名称 | 输入值 | 单位 | 说明
基础与建筑参数
项目名称 | 高明西江科创基地（模拟） | 文本 | 公开名称据S1；本表为开发模拟方案，非项目实际经营结果。区位：高明荷城恒良路北、恒荷路东（S2）。
测算起始年份 | 2023 | 年 | 模拟第0年2023，建设2024—2025，运营2026起；对应2025年底交付背景，不是实际财务历史。
测算期限 | 20 | 年 | 20年，项目第0—20年，日历2023—2043；保持原动态范围规则。
土地面积 | 45249.99 | 平方米 | 公开信息S4：45,249.99㎡，约67.87亩；招标转载摘要，未取得实测成果。
容积率 | 2.05 | 倍 | 模拟采用2.05（S5平台约数弱参考）；用于推算地上92,762.48㎡，非确认计容指标。
地上可经营面积占比 | 92% | % | 模拟92%；扣除8%公共及非经营面积，所有共同成本计入。
地下建筑面积 | 2237.5205 | 平方米 | 模拟2,237.52㎡＝95,000－土地面积×2.05；使总建面贴近S1约数，未核实地下实测面积。
可经营面积销售占比 | 85% | % | 方案目标出售85%、持有15%；未核实真实租售比例。销售物业出售前后均不计租金。
出租占比（自动） | 45% | % | 自动＝1－销售占比
建设年限 | 2 | 年 | 模拟2年（2024—2025）；非土地支出45%/55%，2025年底完成后次年经营。
销售开始年份 | 3 | 项目第几年 | 模拟第3年＝2026起销售；3年去化50%/30%/20%，当年全额回款，需客户及付款安排支持。
出租开始年份 | 3 | 项目第几年 | 模拟第3年＝2026出租；60%/75%/85%/90%逐年爬坡，非实际签约出租率。
投资参数
土地单价 | 350 | 元/平方米 | 模拟350元/㎡，约23.33万元/亩；未找到该地块可核验成交金额，仅土地取得价款。
地上单方建安成本 | 1700 | 元/平方米 | 目标成本1700元/㎡：普通工业／研发主体、标准机电及基本装修；实验室、生产设备及租户专装另由租户承担。
地下单方建安成本 | 2800 | 元/平方米 | 模拟2800元/㎡；地下土建、基础机电，不与地上或园区配套重复。
园区配套工程费用 | 1200 | 万元 | 模拟1200万元：道路、管网、园建、供配电等公共配套；S6单项110万元仅作量级参考，不能视为结算。
勘察设计咨询前期费用 | 500 | 万元 | 模拟500万元：勘察、设计、咨询；不含建安或建设管理。
管理及其他建设费用 | 550 | 万元 | 模拟550万元：建设管理、监理等；不含运营固定成本和建设利息。
预备费比例 | 6% | % | 模拟6%；全部非土地建设费用为基数，含建安、配套、前期、管理，保持原公式。
初始运营周转资金 | 200 | 万元 | 模拟200万元；第3年投入，第20年回收，非经营费用和折旧。
销售参数
销售均价 | 5300 | 元/平方米 | 达标目标5300元/㎡（含税回款口径）；未发现可靠成交依据，偏积极，须高品质研发／定制客户支撑，非市场预测。
销售费用率 | 2.5% | % | 沿用模拟2.5%销售回款费用；含营销、佣金等，需在目标售价之外承担。
简化销售相关税费率 | 8% | % | 沿用模拟综合8%销售税费；不建立复杂税务或抵扣模型。
出租参数
初始月租金 | 18 | 元/平方米/月 | 模拟18元/㎡/月；持有部分工业／研发空间混合租金，未核实本项目实际合同。
年租金增长率 | 1.5% | % | 沿用模拟1.5%年增长；长期平滑增长，不代表每份合同的递增条款。
出租第1年出租率 | 60% | % | 模拟首个出租年60%；新增出租面积当年一次免租3个月。
出租第2年出租率 | 75% | % | 模拟第2个出租年75%；不重复给原已出租面积免租。
出租第3年出租率 | 85% | % | 模拟第3个出租年85%；不是已签约或已投产面积。
第4年起稳定出租率 | 90% | % | 模拟第4个出租年起90%；压力下降10个百分点至80%，不模拟租户更替。
新增出租面积平均免租月数 | 3 | 月 | 沿用模拟新租平均3个月免租；同一面积仅扣一次。
租金收缴率 | 98% | % | 沿用模拟98%收缴率；坏账、收款折扣通过此参数简化反映。
其他经营收入比例 | 5% | % | 沿用模拟实收租金的5%；配套服务净收入口径，不计租户用电等全额代收。
运营与税费参数
运营首年固定成本 | 70 | 万元/年 | 模拟70万元/年，仅持有约1.28万㎡：人员、管理、保险等；空置仍承担，售出物业运营费用由业主承担。
固定成本年度增长率 | 2% | % | 沿用模拟2%年增长；自竣工次年起，不与出租率挂钩。
变动运营成本率 | 12% | % | 沿用模拟12%持有经营收入；含日常保洁、公共能耗及小修，不含年度维护更新。
年度维护更新支出 | 60 | 万元/年 | 模拟60万元/年：持有及分摊公共设施的周期更新；当期费用化、税前扣除，不再资本化或折旧。
简化运营相关税费率 | 6% | % | 沿用模拟6%持有经营收入综合税费；不模拟抵扣或单独税种。
企业所得税率 | 25% | % | 沿用模拟25%；正利润缴税，负利润不缴，不结转亏损。
持有建筑物折旧年限 | 30 | 年 | 沿用30年直线折旧；土地不折旧，项目口径排除融资利息。
建筑物残值率 | 5% | % | 沿用模拟5%残值；不会自动形成处置现金收入。
融资与资本金参数
贷款金额 | 9000 | 万元 | 模拟9000万元，按45%/55%建设计划提款；贷款额度在压力情景保持不变。
贷款年利率 | 3.8% | % | 模拟3.8%年利率，非融资报价；利息按（期初＋提款/2－还本/2）计算。
贷款期限 | 5 | 年 | 模拟5年，自2024首次提款起，到期2028；销售期内清偿以避免长期租金承担大额本金。
开始偿还本金年份 | 3 | 项目第几年 | 模拟第3年2026起等额本金，每年3000万元，2028还清；不额外提前还本。
可投入资本金总额度 | 17000 | 万元 | 模拟可落实17000万元上限；基准和组合压力按需投入，未落实资金不会自动补齐。
期末处置参数
是否计入期末处置 | 0 | 0关闭/1开启 | 关闭；达标不依赖期末出售持有物业或未售存货。
持有物业期末处置价值 | 0 | 万元 | 0；处置关闭，此值不参与现金流。
期末处置费用率 | 3% | % | 沿用3%处置交易费假设；开关关闭时不产生费用。
决策阈值（模拟判断标准，可自行修改）
项目税后IRR最低值 | 8% | % | 模拟阈值，非实际投资标准
资本金IRR最低值 | 10% | % | 资金不足时仅为完整出资的理论结果
项目折现率 | 8% | % | 项目NPV及动态回收期折现率
资本金折现率 | 10% | % | 资本金NPV折现率
静态投资回收期上限 | 15 | 年 | 含第0年及建设期；项目投资现金流口径
动态投资回收期上限 | 20 | 年 | 按项目折现率；测算期内未回收视为不达标
最低偿债覆盖倍数 | 1.2 | 倍 | 仅统计建成以后存在本息偿付的年度
组合压力情景参数
销售价格下降比例 | 10% | % | 基准售价×(1－下降比例)
租金下降比例 | 10% | % | 基准各年租金×(1－下降比例)
出租率下降百分点 | 10 | 百分点 | 10表示下降10个百分点，按10/100扣减，不是乘90%
非土地建设成本增加比例 | 10% | % | 作用于建安、配套、前期、管理及对应预备费；土地不变
是否要求压力情景也通过 | 1 | 0否/1是 | 开启；售价－10%、租金－10%、出租率－10个百分点、非土地成本＋10%同时重算，均须通过。
年度计划：建设及销售比例均以项目总量为基数；年度索引为第0年至第30年
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
年度非土地建设投资比例 | 合计见看板 | % | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
年度销售比例 | 合计见看板 | % | 0% | 0% | 0% | 50% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
模拟计划：2024—2025建设45%/55%；2026—2028销售50%/30%/20%。出售85%，持有15%；公开资料与目标假设已在D列区分。 | bar: 1 to 6
公开资料来源（检索日期：2026-10-12）
编号 | 来源名称 | 发布日期 | 0: 链接及用途
S1 | 佛山新闻网 | 2026-01-06 | 0: https://www.foshannews.net/h/191/20260106/843690.html 项目名称、总建筑面积近9.5万平方米、产业方向；已交付。 地方主流媒体，最新规模口径
S2 | 中建四局 | 2025-02-01 | 0: https://4cd.cscec.com/xwzx/yxdt/202502/3853859.html 恒良路以北、恒荷路以东；科创大楼、生产车间、人才公寓；早期总建面约9.3万㎡。 施工企业一手发布，早期约数
S3 | 南方Plus转载 | 2025-12-29 | 0: https://www.sohu.com/a/970617989_100116740 2025-12-29正式交付；占地约67.87亩；规划10栋，2号和7号楼为反向飞地载体。 主流媒体署名转载，非招商兑现证明
S4 | 招标公告转载 | 2024-05-06 | 0: https://www.fs0757.com/home/article/view/id/656511.html 招标公告检索摘要列用地面积45249.99㎡，工业用地、50年。 转载摘要，未取得原公告附件／测绘成果
S5 | 久久厂房网 | 检索2026-10-12 | 0: https://fs.99cfw.com/t/rQqy.htm 同名项目介绍列总建面约9.47万㎡、容积率约2.05；无可核验成交均价。 平台挂牌检索摘要，仅弱参考，容积率仍作为模拟口径
S6 | 广东宏正 | 2025-08-05 | 0: https://www.gdhzec.com/mobile/info_2507001.php?flv1id=85&id=3203&lvz=2 单项园建绿化采购预算约110万元；采购人佛山市高信建设发展有限公司。 采购代理一手公告；不是全项目预算或结算。后续采购终止，不作实际支出
资料口径与达标前提 |  |  | 0: S1总建面近9.5万㎡、S2约9.3万㎡、S5约9.47万㎡均为公开约数；本方案采用95,000㎡量级，地上／地下拆分未经证实。
目标成交条件 |  |  | 0: 5300元/㎡为偏积极的达标目标，三年全部回款为计划，不是成交事实。需高品质研发／定制客户支撑；若做普通厂房且价差不足，项目可能不通过。
成本控制条件 |  |  | 0: 1700元/㎡地上建安为控制目标，项目总投资约2.19亿元；不含租户实验室、工艺设备和专用精装修。实际若由园区承担，应提高建安及配套参数。
持有与偿债条件 |  |  | 0: 持有部分占15%，租金仅辅助整体回报；贷款依靠2026—2028销售现金流还清。稳定期NOI收益率较低，不应将整体达标理解为出租业务高收益。

## 建筑面积与开发计划
建筑面积与开发计划 · 模拟数据
项目年度 / 日历年份 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
土地面积 | 100000 | 平方米
地上建筑面积 | 150000 | 平方米
地上可经营面积 | 135000 | 平方米
总可售面积 | 74250 | 平方米
总持有出租面积 | 60750 | 平方米
地下建筑面积 | 15000 | 平方米
基准情景 · 年度开发与租售计划
建设分配比例 | % |  | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
销售比例 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
累计销售去化率 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
当年出售面积 | 平方米 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22275 | 29700 | 22275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末未售面积 | 平方米 |  | 74250 | 74250 | 74250 | 74250 | 51975 | 22275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
出租第几个年度 | 年 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
实际出租率 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 70% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
已出租面积 | 平方米 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30375 | 42525 | 51637.5 | 54675 | 54675 | 54675 | 54675 | 54675 | 54675 | 54675 | 54675 | 54675 | 54675 | 54675 | 54675 | 54675 | 54675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新增出租面积 | 平方米 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30375 | 12150 | 9112.5 | 3037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累计销售完成标记 | 0/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
组合压力情景 · 年度开发与租售计划（共用面积及销售比例）
建设分配比例 | % |  | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
销售比例 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
累计销售去化率 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
当年出售面积 | 平方米 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22275 | 29700 | 22275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末未售面积 | 平方米 |  | 74250 | 74250 | 74250 | 74250 | 51975 | 22275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
出租第几个年度 | 年 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
实际出租率 | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
已出租面积 | 平方米 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24300 | 36450 | 45562.5 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新增出租面积 | 平方米 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24300 | 12150 | 9112.5 | 3037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累计销售完成标记 | 0/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 投资与资金安排
投资与资金安排 · 模拟数据
基准情景
项目年度 / 日历年份 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
土地取得费用 | 8000 | 万元
地上建安费用 | 36000 | 万元
地下建安费用 | 4500 | 万元
配套工程费用 | 4500 | 万元
前期费用 | 1800 | 万元
管理及其他建设费用 | 2200 | 万元
非土地建设费用小计 | 49000 | 万元
预备费 | 3920 | 万元
非土地建设费用含预备费 | 52920 | 万元
建设期融资费用（资本金支付） | 1890 | 万元
开发总成本含融资费用 | 62810 | 万元
初始运营周转资金 | 500 | 万元
项目总投资含建设期融资费用 | 63310 | 万元
销售成本基数（项目口径） | 33506 | 万元
持有折旧基数（项目口径） | 23814 | 万元
持有分摊土地成本 | 3600 | 万元
销售成本基数（融资口径） | 34545.5 | 万元
持有折旧基数（融资口径） | 24664.5 | 万元
持有分摊总投资含周转资金 | 28764.5 | 万元
年度现金支出（成本结转与折旧不在此再次支付）
土地款 | 万元 |  | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
非土地建设现金支出 | 万元 |  | 0 | 15876 | 21168 | 15876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度建设支出合计 | 万元 |  | 8000 | 15876 | 21168 | 15876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
运营周转资金投入 | 万元 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
运营周转资金收回 | 万元 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目口径年度投资支出 | 万元 |  | 8000 | 15876 | 21168 | 15876 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
建设期利息现金支付 | 万元 |  | 0 | 189 | 630 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
含融资费用年度投资支出 | 万元 |  | 8000 | 16065 | 21798 | 16947 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
组合压力情景
土地取得费用 | 8000 | 万元
地上建安费用 | 39600 | 万元
地下建安费用 | 4950 | 万元
配套工程费用 | 4950 | 万元
前期费用 | 1980 | 万元
管理及其他建设费用 | 2420 | 万元
非土地建设费用小计 | 53900 | 万元
预备费 | 4312 | 万元
非土地建设费用含预备费 | 58212 | 万元
建设期融资费用（资本金支付） | 1890 | 万元
开发总成本含融资费用 | 68102 | 万元
初始运营周转资金 | 500 | 万元
项目总投资含建设期融资费用 | 68602 | 万元
销售成本基数（项目口径） | 36416.6 | 万元
持有折旧基数（项目口径） | 26195.4 | 万元
持有分摊土地成本 | 3600 | 万元
销售成本基数（融资口径） | 37456.1 | 万元
持有折旧基数（融资口径） | 27045.9 | 万元
持有分摊总投资含周转资金 | 31145.9 | 万元
年度现金支出（成本结转与折旧不在此再次支付）
土地款 | 万元 |  | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
非土地建设现金支出 | 万元 |  | 0 | 17463.6 | 23284.8 | 17463.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度建设支出合计 | 万元 |  | 8000 | 17463.6 | 23284.8 | 17463.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
运营周转资金投入 | 万元 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
运营周转资金收回 | 万元 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目口径年度投资支出 | 万元 |  | 8000 | 17463.6 | 23284.8 | 17463.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
建设期利息现金支付 | 万元 |  | 0 | 189 | 630 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
含融资费用年度投资支出 | 万元 |  | 8000 | 17652.6 | 23914.8 | 18534.6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 销售与出租收入
销售与出租收入 · 模拟数据
项目年度 / 日历年份 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
基准情景 · 销售与持有分别核算
年度销售比例 | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
当年销售面积 | 平方米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22275 | 29700 | 22275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售价格 | 元/平方米 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售回款 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14478.75 | 19305 | 14478.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
实际出租率 | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 70% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
已出租面积 | 平方米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30375 | 42525 | 51637.5 | 54675 | 54675 | 54675 | 54675 | 54675 | 54675 | 54675 | 54675 | 54675 | 54675 | 54675 | 54675 | 54675 | 54675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新增出租面积 | 平方米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30375 | 12150 | 9112.5 | 3037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
出租第几个年度 | 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月租金 | 元/平方米/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26.39 | 26.7858 | 27.1876 | 27.5955 | 28.0094 | 28.4295 | 28.856 | 29.2888 | 29.7281 | 30.1741 | 30.6267 | 31.0861 | 31.5524 | 32.0256 | 32.506 | 32.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新增面积一次免租损失 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.925 | 96.1915 | 73.2258 | 24.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
实收租金 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.5595 | 1225.4803 | 1554.8282 | 1723.8261 | 1774.3269 | 1800.9418 | 1827.9559 | 1855.3752 | 1883.2059 | 1911.454 | 1940.1258 | 1969.2277 | 1998.7661 | 2028.7476 | 2059.1788 | 2090.0665 | 2121.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其他经营收入 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.828 | 61.274 | 77.7414 | 86.1913 | 88.7163 | 90.0471 | 91.3978 | 92.7688 | 94.1603 | 95.5727 | 97.0063 | 98.4614 | 99.9383 | 101.4374 | 102.9589 | 104.5033 | 106.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有经营收入合计 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.3875 | 1286.7544 | 1632.5696 | 1810.0174 | 1863.0432 | 1890.9889 | 1919.3537 | 1948.144 | 1977.3662 | 2007.0267 | 2037.1321 | 2067.689 | 2098.7044 | 2130.1849 | 2162.1377 | 2194.5698 | 2227.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
营业收入合计 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15210.1375 | 20591.7544 | 16111.3196 | 1810.0174 | 1863.0432 | 1890.9889 | 1919.3537 | 1948.144 | 1977.3662 | 2007.0267 | 2037.1321 | 2067.689 | 2098.7044 | 2130.1849 | 2162.1377 | 2194.5698 | 2227.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末持有物业处置价 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
处置交易费用含简税 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末处置净收入（所得税前） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
组合压力情景 · 同时降低售价、租金和出租率
年度销售比例 | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
当年销售面积 | 平方米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22275 | 29700 | 22275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售价格 | 元/平方米 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售回款 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13030.875 | 17374.5 | 13030.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
实际出租率 | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
已出租面积 | 平方米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24300 | 36450 | 45562.5 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新增出租面积 | 平方米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24300 | 12150 | 9112.5 | 3037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
出租第几个年度 | 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月租金 | 元/平方米/月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 23.751 | 24.1073 | 24.4689 | 24.8359 | 25.2084 | 25.5866 | 25.9704 | 26.3599 | 26.7553 | 27.1567 | 27.564 | 27.9775 | 28.3971 | 28.8231 | 29.2554 | 29.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新增面积一次免租损失 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.586 | 86.5724 | 65.9032 | 22.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
实收租金 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.5228 | 933.2504 | 1227.1182 | 1376.6329 | 1419.4615 | 1440.7534 | 1462.3647 | 1484.3002 | 1506.5647 | 1529.1632 | 1552.1006 | 1575.3821 | 1599.0129 | 1622.998 | 1647.343 | 1672.0532 | 1697.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其他经营收入 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0761 | 46.6625 | 61.3559 | 68.8316 | 70.9731 | 72.0377 | 73.1182 | 74.215 | 75.3282 | 76.4582 | 77.605 | 78.7691 | 79.9506 | 81.1499 | 82.3672 | 83.6027 | 84.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有经营收入合计 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.599 | 979.9129 | 1288.4742 | 1445.4646 | 1490.4346 | 1512.7911 | 1535.483 | 1558.5152 | 1581.8929 | 1605.6213 | 1629.7056 | 1654.1512 | 1678.9635 | 1704.148 | 1729.7102 | 1755.6558 | 1781.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
营业收入合计 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13557.474 | 18354.4129 | 14319.3492 | 1445.4646 | 1490.4346 | 1512.7911 | 1535.483 | 1558.5152 | 1581.8929 | 1605.6213 | 1629.7056 | 1654.1512 | 1678.9635 | 1704.148 | 1729.7102 | 1755.6558 | 1781.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末持有物业处置价 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
处置交易费用含简税 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末处置净收入（所得税前） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 运营成本与税费
运营成本与税费 · 模拟数据
项目年度 / 日历年份 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
基准情景 · 现金成本与非现金成本分开
销售费用现金支出 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.9688 | 482.625 | 361.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售相关税费现金支出 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.3 | 1544.4 | 1158.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有固定运营成本 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 306 | 312.12 | 318.3624 | 324.7296 | 331.2242 | 337.8487 | 344.6057 | 351.4978 | 358.5278 | 365.6983 | 373.0123 | 380.4725 | 388.082 | 395.8436 | 403.7605 | 411.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有变动运营成本 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7665 | 154.4105 | 195.9084 | 217.2021 | 223.5652 | 226.9187 | 230.3224 | 233.7773 | 237.2839 | 240.8432 | 244.4558 | 248.1227 | 251.8445 | 255.6222 | 259.4565 | 263.3484 | 267.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
维护更新支出（当期费用化） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
运营相关税费 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8832 | 77.2053 | 97.9542 | 108.601 | 111.7826 | 113.4593 | 115.1612 | 116.8886 | 118.642 | 120.4216 | 122.2279 | 124.0613 | 125.9223 | 127.8111 | 129.7283 | 131.6742 | 133.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
现金成本及经营税费合计 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.9185 | 2744.6408 | 2306.2513 | 824.1655 | 840.0774 | 851.6022 | 863.3324 | 875.2716 | 887.4237 | 899.7926 | 912.3821 | 925.1963 | 938.2393 | 951.5153 | 965.0284 | 978.7831 | 992.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售成本结转（项目口径） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10051.8 | 13402.4 | 10051.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售成本结转（融资口径） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10363.65 | 13818.2 | 10363.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有建筑折旧（项目口径） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.11 | 754.11 | 754.11 | 754.11 | 754.11 | 754.11 | 754.11 | 754.11 | 754.11 | 754.11 | 754.11 | 754.11 | 754.11 | 754.11 | 754.11 | 754.11 | 754.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有建筑折旧（融资口径） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.0425 | 781.0425 | 781.0425 | 781.0425 | 781.0425 | 781.0425 | 781.0425 | 781.0425 | 781.0425 | 781.0425 | 781.0425 | 781.0425 | 781.0425 | 781.0425 | 781.0425 | 781.0425 | 781.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有处置前账面净值（项目） | 万元 | 3600 | 10744.2 | 20269.8 | 27414 | 26659.89 | 25905.78 | 25151.67 | 24397.56 | 23643.45 | 22889.34 | 22135.23 | 21381.12 | 20627.01 | 19872.9 | 19118.79 | 18364.68 | 17610.57 | 16856.46 | 16102.35 | 15348.24 | 14594.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有处置前账面净值（融资） | 万元 | 3600 | 10829.25 | 20638.35 | 28264.5 | 27483.4575 | 26702.415 | 25921.3725 | 25140.33 | 24359.2875 | 23578.245 | 22797.2025 | 22016.16 | 21235.1175 | 20454.075 | 19673.0325 | 18891.99 | 18110.9475 | 17329.905 | 16548.8625 | 15767.82 | 14986.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末未售开发存货（融资） | 万元 | 4400 | 13235.75 | 25224.65 | 34545.5 | 24181.85 | 10363.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末处置损益（项目口径） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末处置损益（融资口径） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
组合压力情景 · 建设成本上升并重算结转及折旧
销售费用现金支出 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.7719 | 434.3625 | 325.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售相关税费现金支出 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.47 | 1389.96 | 1042.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有固定运营成本 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 306 | 312.12 | 318.3624 | 324.7296 | 331.2242 | 337.8487 | 344.6057 | 351.4978 | 358.5278 | 365.6983 | 373.0123 | 380.4725 | 388.082 | 395.8436 | 403.7605 | 411.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有变动运营成本 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1919 | 117.5896 | 154.6169 | 173.4557 | 178.8521 | 181.5349 | 184.258 | 187.0218 | 189.8272 | 192.6746 | 195.5647 | 198.4981 | 201.4756 | 204.4978 | 207.5652 | 210.6787 | 213.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
维护更新支出（当期费用化） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
运营相关税费 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5959 | 58.7948 | 77.3084 | 86.7279 | 89.4261 | 90.7675 | 92.129 | 93.5109 | 94.9136 | 96.3373 | 97.7823 | 99.2491 | 100.7378 | 102.2489 | 103.7826 | 105.3393 | 106.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
现金成本及经营税费合计 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943.0297 | 2486.7068 | 2092.2872 | 758.546 | 773.0079 | 783.5266 | 794.2357 | 805.1384 | 816.2385 | 827.5396 | 839.0453 | 850.7595 | 862.686 | 874.8286 | 887.1915 | 899.7785 | 912.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售成本结转（项目口径） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10924.98 | 14566.64 | 10924.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售成本结转（融资口径） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11236.83 | 14982.44 | 11236.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有建筑折旧（项目口径） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.521 | 829.521 | 829.521 | 829.521 | 829.521 | 829.521 | 829.521 | 829.521 | 829.521 | 829.521 | 829.521 | 829.521 | 829.521 | 829.521 | 829.521 | 829.521 | 829.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有建筑折旧（融资口径） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.4535 | 856.4535 | 856.4535 | 856.4535 | 856.4535 | 856.4535 | 856.4535 | 856.4535 | 856.4535 | 856.4535 | 856.4535 | 856.4535 | 856.4535 | 856.4535 | 856.4535 | 856.4535 | 856.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有处置前账面净值（项目） | 万元 | 3600 | 11458.62 | 21936.78 | 29795.4 | 28965.879 | 28136.358 | 27306.837 | 26477.316 | 25647.795 | 24818.274 | 23988.753 | 23159.232 | 22329.711 | 21500.19 | 20670.669 | 19841.148 | 19011.627 | 18182.106 | 17352.585 | 16523.064 | 15693.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有处置前账面净值（融资） | 万元 | 3600 | 11543.67 | 22305.33 | 30645.9 | 29789.4465 | 28932.993 | 28076.5395 | 27220.086 | 26363.6325 | 25507.179 | 24650.7255 | 23794.272 | 22937.8185 | 22081.365 | 21224.9115 | 20368.458 | 19512.0045 | 18655.551 | 17799.0975 | 16942.644 | 16086.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末未售开发存货（融资） | 万元 | 4400 | 14108.93 | 27262.07 | 37456.1 | 26219.27 | 11236.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末处置损益（项目口径） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末处置损益（融资口径） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 融资与还本付息
融资与还本付息 · 模拟数据
基准情景 · 单笔贷款
项目年度 / 日历年份 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
首次提款年 | 1
贷款到期年 | 10
等额本金还款年度数 | 7
期初贷款本金 | 万元 | 0 | 0 | 9000 | 21000 | 30000 | 25714.2857 | 21428.5714 | 17142.8571 | 12857.1429 | 8571.4286 | 4285.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当年贷款提款 | 万元 | 0 | 9000 | 12000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
提款年度标记 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当年还本 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4285.7143 | 4285.7143 | 4285.7143 | 4285.7143 | 4285.7143 | 4285.7143 | 4285.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当年利息 | 万元 | 0 | 189 | 630 | 1071 | 1170 | 990 | 810 | 630 | 450 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末贷款本金 | 万元 | 0 | 9000 | 21000 | 30000 | 25714.2857 | 21428.5714 | 17142.8571 | 12857.1429 | 8571.4286 | 4285.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其中：建设期利息 | 万元 | 0 | 189 | 630 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其中：建成后费用化利息 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 990 | 810 | 630 | 450 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当年本息合计 | 万元 | 0 | 189 | 630 | 1071 | 5455.7143 | 5275.7143 | 5095.7143 | 4915.7143 | 4735.7143 | 4555.7143 | 4375.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
到期未还本金（到期年标记） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
组合压力情景 · 贷款额度不增加
首次提款年 | 1
贷款到期年 | 10
等额本金还款年度数 | 7
期初贷款本金 | 万元 | 0 | 0 | 9000 | 21000 | 30000 | 25714.2857 | 21428.5714 | 17142.8571 | 12857.1429 | 8571.4286 | 4285.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当年贷款提款 | 万元 | 0 | 9000 | 12000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
提款年度标记 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当年还本 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4285.7143 | 4285.7143 | 4285.7143 | 4285.7143 | 4285.7143 | 4285.7143 | 4285.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当年利息 | 万元 | 0 | 189 | 630 | 1071 | 1170 | 990 | 810 | 630 | 450 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末贷款本金 | 万元 | 0 | 9000 | 21000 | 30000 | 25714.2857 | 21428.5714 | 17142.8571 | 12857.1429 | 8571.4286 | 4285.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其中：建设期利息 | 万元 | 0 | 189 | 630 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其中：建成后费用化利息 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 990 | 810 | 630 | 450 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当年本息合计 | 万元 | 0 | 189 | 630 | 1071 | 5455.7143 | 5275.7143 | 5095.7143 | 4915.7143 | 4735.7143 | 4555.7143 | 4375.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
到期未还本金（到期年标记） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 利润与现金流
利润与现金流 · 模拟数据
项目年度 / 日历年份 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
基准情景 · 利润、现金流与资金约束
营业收入（销售＋持有） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15210.1375 | 20591.7544 | 16111.3196 | 1810.0174 | 1863.0432 | 1890.9889 | 1919.3537 | 1948.144 | 1977.3662 | 2007.0267 | 2037.1321 | 2067.689 | 2098.7044 | 2130.1849 | 2162.1377 | 2194.5698 | 2227.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
现金成本及经营税费 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.9185 | 2744.6408 | 2306.2513 | 824.1655 | 840.0774 | 851.6022 | 863.3324 | 875.2716 | 887.4237 | 899.7926 | 912.3821 | 925.1963 | 938.2393 | 951.5153 | 965.0284 | 978.7831 | 992.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
无融资经营利润EBIT | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272.309 | 3690.6036 | 2999.1583 | 231.7418 | 268.8558 | 285.2766 | 301.9113 | 318.7624 | 335.8324 | 353.1241 | 370.64 | 388.3827 | 406.355 | 424.5597 | 442.9993 | 461.6767 | 480.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
融资口径经营利润EBIT | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933.5265 | 3247.8711 | 2660.3758 | 204.8093 | 241.9233 | 258.3441 | 274.9788 | 291.8299 | 308.8999 | 326.1916 | 343.7075 | 361.4502 | 379.4225 | 397.6272 | 416.0668 | 434.7442 | 453.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
建成后利息费用 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 990 | 810 | 630 | 450 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
融资口径处置前税前利润 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.5265 | 2257.8711 | 1850.3758 | -425.1907 | -208.0767 | -11.6559 | 184.9788 | 291.8299 | 308.8999 | 326.1916 | 343.7075 | 361.4502 | 379.4225 | 397.6272 | 416.0668 | 434.7442 | 453.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目口径所得税含处置损益 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.0772 | 922.6509 | 749.7896 | 57.9355 | 67.2139 | 71.3192 | 75.4778 | 79.6906 | 83.9581 | 88.281 | 92.66 | 97.0957 | 101.5888 | 106.1399 | 110.7498 | 115.4192 | 120.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
融资口径所得税含处置损益 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.8816 | 564.4678 | 462.594 | 0 | 0 | 0 | 46.2447 | 72.9575 | 77.225 | 81.5479 | 85.9269 | 90.3626 | 94.8556 | 99.4068 | 104.0167 | 108.6861 | 113.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
融资口径净利润含处置损益 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.6449 | 1693.4033 | 1387.7819 | -425.1907 | -208.0767 | -11.6559 | 138.7341 | 218.8724 | 231.675 | 244.6437 | 257.7806 | 271.0877 | 284.5669 | 298.2204 | 312.0501 | 326.0582 | 340.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可用于偿债现金CFADS（不含处置） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12887.3374 | 17282.6458 | 13342.4744 | 985.8518 | 1022.9658 | 1039.3866 | 1009.7766 | 999.9149 | 1012.7175 | 1025.6862 | 1038.8231 | 1052.1302 | 1065.6094 | 1079.2629 | 1093.0926 | 1107.1007 | 1121.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目经营现金流（不含处置） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12510.1417 | 16924.4627 | 13055.2787 | 927.9164 | 955.7518 | 968.0675 | 980.5435 | 993.1818 | 1005.9843 | 1018.9531 | 1032.09 | 1045.397 | 1058.8763 | 1072.5297 | 1086.3595 | 1100.3675 | 1114.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
土地现金支出 | 万元 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
非土地建设现金支出 | 万元 | 0 | 15876 | 21168 | 15876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
周转资金投入 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
周转资金收回 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有处置净现金（所得税前） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目投资税后现金流 | 万元 | -8000 | -15876 | -21168 | -15876 | 12010.1417 | 16924.4627 | 13055.2787 | 927.9164 | 955.7518 | 968.0675 | 980.5435 | 993.1818 | 1005.9843 | 1018.9531 | 1032.09 | 1045.397 | 1058.8763 | 1072.5297 | 1086.3595 | 1100.3675 | 1614.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
贷款提款（非营业收入） | 万元 | 0 | 9000 | 12000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全部现金利息支付 | 万元 | 0 | 189 | 630 | 1071 | 1170 | 990 | 810 | 630 | 450 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本金偿还 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4285.7143 | 4285.7143 | 4285.7143 | 4285.7143 | 4285.7143 | 4285.7143 | 4285.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
所得税口径调整（项目税－融资税） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.1956 | 358.1831 | 287.1956 | 57.9355 | 67.2139 | 71.3192 | 29.2331 | 6.7331 | 6.7331 | 6.7331 | 6.7331 | 6.7331 | 6.7331 | 6.7331 | 6.7331 | 6.7331 | 6.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资本金投入前资金净流量 | 万元 | -8000 | -7065 | -9798 | -7947 | 6931.6231 | 12006.9315 | 8246.7601 | -3929.8625 | -3712.7485 | -3516.3277 | -3365.9377 | 999.9149 | 1012.7175 | 1025.6862 | 1038.8231 | 1052.1302 | 1065.6094 | 1079.2629 | 1093.0926 | 1107.1007 | 1621.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末后续支出及偿债留存需求 | 万元 | 24810 | 17745 | 7947 | 0 | 0 | 6278.1162 | 14524.8763 | 10595.0138 | 6882.2653 | 3365.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
理论期初资金余额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6278.1162 | 14524.8763 | 10595.0138 | 6882.2653 | 3365.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
完成计划当年所需资本金 | 万元 | 8000 | 7065 | 9798 | 7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
完整出资可分配现金 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6931.6231 | 5728.8153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.9149 | 1012.7175 | 1025.6862 | 1038.8231 | 1052.1302 | 1065.6094 | 1079.2629 | 1093.0926 | 1107.1007 | 1621.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
理论期末资金余额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6278.1162 | 14524.8763 | 10595.0138 | 6882.2653 | 3365.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累计所需资本金 | 万元 | 8000 | 15065 | 24863 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资本金现金流（完整出资理论） | 万元 | -8000 | -7065 | -9798 | -7947 | 6931.6231 | 5728.8153 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 999.9149 | 1012.7175 | 1025.6862 | 1038.8231 | 1052.1302 | 1065.6094 | 1079.2629 | 1093.0926 | 1107.1007 | 1621.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度内期初现金余额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6278.1162 | 14524.8763 | 10595.0138 | 6882.2653 | 3365.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期初未落实资金缺口 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度内当年资金需要 | 万元 | 8000 | 7065 | 9798 | 7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度内当年实际可投资本金 | 万元 | 8000 | 7065 | 9798 | 7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度约束下可分配现金 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6931.6231 | 5728.8153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.9149 | 1012.7175 | 1025.6862 | 1038.8231 | 1052.1302 | 1065.6094 | 1079.2629 | 1093.0926 | 1107.1007 | 1621.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度内期末可用现金余额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6278.1162 | 14524.8763 | 10595.0138 | 6882.2653 | 3365.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末未落实资金缺口 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
至当年最大未落实缺口 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累计额度内可投资本金 | 万元 | 8000 | 15065 | 24863 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 32810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度内资本金现金流 | 万元 | -8000 | -7065 | -9798 | -7947 | 6931.6231 | 5728.8153 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 999.9149 | 1012.7175 | 1025.6862 | 1038.8231 | 1052.1302 | 1065.6094 | 1079.2629 | 1093.0926 | 1107.1007 | 1621.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累计项目现金流 | 万元 | -8000 | -23876 | -45044 | -60920 | -48909.8583 | -31985.3956 | -18930.1168 | -18002.2005 | -17046.4486 | -16078.3812 | -15097.8377 | -14104.6559 | -13098.6716 | -12079.7185 | -11047.6285 | -10002.2315 | -8943.3552 | -7870.8254 | -6784.466 | -5684.0984 | -4069.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当年项目折现现金流 | 万元 | -8000 | -14700 | -18148.1481 | -12602.8807 | 8827.8127 | 11518.5049 | 8227.0401 | 541.4303 | 516.363 | 484.2748 | 454.1814 | 425.9586 | 399.4902 | 374.6669 | 351.3864 | 329.5527 | 309.0759 | 289.8715 | 271.8604 | 254.9684 | 346.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累计项目折现现金流 | 万元 | -8000 | -22700 | -40848.1481 | -53451.0288 | -44623.2161 | -33104.7112 | -24877.671 | -24336.2407 | -23819.8778 | -23335.603 | -22881.4217 | -22455.463 | -22055.9728 | -21681.3059 | -21329.9194 | -21000.3667 | -20691.2908 | -20401.4193 | -20129.5589 | -19874.5905 | -19528.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当年运营偿债覆盖倍数 | 倍 | 4 2030: 2.3622; 5 2031: 3.2759; 6 2032: 2.6184; 7 2033: 0.20055; 8 2034: 0.21601; 9 2035: 0.22815; 10 2036: 0.23077
最低DSCR筛选值（非偿债年忽略） | 倍 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 2.3622 | 3.2759 | 2.6184 | 0.20055 | 0.21601 | 0.22815 | 0.23077 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99
静态回收首次跨零标记 | 标记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
动态回收首次跨零标记 | 标记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目现金流符号 | 标记 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目最近非零符号 | 标记 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目现金流变号标记 | 标记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
理论资金平衡差额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度内资金平衡差额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分配后未来追加资本金校验 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 9.0949e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资本金现金流符号 | 标记 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资本金最近非零符号 | 标记 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资本金现金流变号标记 | 标记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售净回款贡献（所得税前） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12958.4813 | 17277.975 | 12958.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有净经营现金贡献（所得税前） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7377 | 569.1386 | 846.5871 | 985.8518 | 1022.9658 | 1039.3866 | 1056.0213 | 1072.8724 | 1089.9424 | 1107.2341 | 1124.75 | 1142.4927 | 1160.465 | 1178.6697 | 1197.1093 | 1215.7867 | 1234.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
组合压力情景 · 全链条重算
营业收入（销售＋持有） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13557.474 | 18354.4129 | 14319.3492 | 1445.4646 | 1490.4346 | 1512.7911 | 1535.483 | 1558.5152 | 1581.8929 | 1605.6213 | 1629.7056 | 1654.1512 | 1678.9635 | 1704.148 | 1729.7102 | 1755.6558 | 1781.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
现金成本及经营税费 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943.0297 | 2486.7068 | 2092.2872 | 758.546 | 773.0079 | 783.5266 | 794.2357 | 805.1384 | 816.2385 | 827.5396 | 839.0453 | 850.7595 | 862.686 | 874.8286 | 887.1915 | 899.7785 | 912.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
无融资经营利润EBIT | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.0567 | 471.5451 | 472.5609 | -142.6025 | -112.0943 | -100.2565 | -88.2737 | -76.1442 | -63.8666 | -51.4393 | -38.8607 | -26.1293 | -13.2435 | -0.20167 | 12.9977 | 26.3563 | 39.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
融资口径经营利润EBIT | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | -478.8392 | 28.8126 | 133.7784 | -169.535 | -139.0268 | -127.189 | -115.2062 | -103.0767 | -90.7991 | -78.3718 | -65.7932 | -53.0618 | -40.176 | -27.1342 | -13.9348 | -0.57623 | 12.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
建成后利息费用 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 990 | 810 | 630 | 450 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
融资口径处置前税前利润 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1648.8392 | -961.1874 | -676.2216 | -799.535 | -589.0268 | -397.189 | -205.2062 | -103.0767 | -90.7991 | -78.3718 | -65.7932 | -53.0618 | -40.176 | -27.1342 | -13.9348 | -0.57623 | 12.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目口径所得税含处置损益 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8863 | 118.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2494 | 6.5891 | 9.9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
融资口径所得税含处置损益 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
融资口径净利润含处置损益 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1648.8392 | -961.1874 | -676.2216 | -799.535 | -589.0268 | -397.189 | -205.2062 | -103.0767 | -90.7991 | -78.3718 | -65.7932 | -53.0618 | -40.176 | -27.1342 | -13.9348 | -0.57623 | 9.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可用于偿债现金CFADS（不含处置） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11614.4443 | 15867.7061 | 12227.0619 | 686.9185 | 717.4267 | 729.2645 | 741.2473 | 753.3768 | 765.6544 | 778.0817 | 790.6603 | 803.3917 | 816.2775 | 829.3193 | 842.5187 | 855.8773 | 866.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目经营现金流（不含处置） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11614.4443 | 15749.8198 | 12108.9217 | 686.9185 | 717.4267 | 729.2645 | 741.2473 | 753.3768 | 765.6544 | 778.0817 | 790.6603 | 803.3917 | 816.2775 | 829.3193 | 839.2693 | 849.2882 | 859.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
土地现金支出 | 万元 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
非土地建设现金支出 | 万元 | 0 | 17463.6 | 23284.8 | 17463.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
周转资金投入 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
周转资金收回 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有处置净现金（所得税前） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目投资税后现金流 | 万元 | -8000 | -17463.6 | -23284.8 | -17463.6 | 11114.4443 | 15749.8198 | 12108.9217 | 686.9185 | 717.4267 | 729.2645 | 741.2473 | 753.3768 | 765.6544 | 778.0817 | 790.6603 | 803.3917 | 816.2775 | 829.3193 | 839.2693 | 849.2882 | 1359.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
贷款提款（非营业收入） | 万元 | 0 | 9000 | 12000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全部现金利息支付 | 万元 | 0 | 189 | 630 | 1071 | 1170 | 990 | 810 | 630 | 450 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本金偿还 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4285.7143 | 4285.7143 | 4285.7143 | 4285.7143 | 4285.7143 | 4285.7143 | 4285.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
所得税口径调整（项目税－融资税） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8863 | 118.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2494 | 6.5891 | 6.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资本金投入前资金净流量 | 万元 | -8000 | -8652.6 | -11914.8 | -9534.6 | 5658.73 | 10591.9918 | 7131.3477 | -4228.7957 | -4018.2876 | -3826.4498 | -3634.467 | 753.3768 | 765.6544 | 778.0817 | 790.6603 | 803.3917 | 816.2775 | 829.3193 | 842.5187 | 855.8773 | 1366.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末后续支出及偿债留存需求 | 万元 | 30102 | 21449.4 | 9534.6 | 0 | 0 | 8576.6525 | 15708.0001 | 11479.2044 | 7460.9168 | 3634.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
理论期初资金余额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8576.6525 | 15708.0001 | 11479.2044 | 7460.9168 | 3634.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
完成计划当年所需资本金 | 万元 | 8000 | 8652.6 | 11914.8 | 9534.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3642e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
完整出资可分配现金 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5658.73 | 2015.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.3768 | 765.6544 | 778.0817 | 790.6603 | 803.3917 | 816.2775 | 829.3193 | 842.5187 | 855.8773 | 1366.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
理论期末资金余额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8576.6525 | 15708.0001 | 11479.2044 | 7460.9168 | 3634.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累计所需资本金 | 万元 | 8000 | 16652.6 | 28567.4 | 38102 | 38102 | 38102 | 38102 | 38102 | 38102 | 38102 | 38102 | 38102 | 38102 | 38102 | 38102 | 38102 | 38102 | 38102 | 38102 | 38102 | 38102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资本金现金流（完整出资理论） | 万元 | -8000 | -8652.6 | -11914.8 | -9534.6 | 5658.73 | 2015.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3642e-12 | 753.3768 | 765.6544 | 778.0817 | 790.6603 | 803.3917 | 816.2775 | 829.3193 | 842.5187 | 855.8773 | 1366.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度内期初现金余额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.73 | 11148.7218 | 18280.0695 | 14051.2737 | 10032.9862 | 6206.5363 | 2572.0693 | 3325.4461 | 4091.1005 | 4869.1822 | 5659.8425 | 6463.2342 | 7279.5118 | 8108.8311 | 8951.3498 | 9807.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期初未落实资金缺口 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度内当年资金需要 | 万元 | 8000 | 8652.6 | 11914.8 | 9534.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度内当年实际可投资本金 | 万元 | 8000 | 8652.6 | 11914.8 | 4432.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度约束下可分配现金 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度内期末可用现金余额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.73 | 11148.7218 | 18280.0695 | 14051.2737 | 10032.9862 | 6206.5363 | 2572.0693 | 3325.4461 | 4091.1005 | 4869.1822 | 5659.8425 | 6463.2342 | 7279.5118 | 8108.8311 | 8951.3498 | 9807.2271 | 11173.3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末未落实资金缺口 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
至当年最大未落实缺口 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累计额度内可投资本金 | 万元 | 8000 | 16652.6 | 28567.4 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度内资本金现金流 | 万元 | -8000 | -8652.6 | -11914.8 | -4432.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累计项目现金流 | 万元 | -8000 | -25463.6 | -48748.4 | -66212 | -55097.5557 | -39347.7359 | -27238.8142 | -26551.8956 | -25834.4689 | -25105.2045 | -24363.9572 | -23610.5804 | -22844.926 | -22066.8443 | -21276.184 | -20472.7923 | -19656.5147 | -18827.1954 | -17987.9261 | -17138.6379 | -15779.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当年项目折现现金流 | 万元 | -8000 | -16170 | -19962.963 | -13863.1687 | 8169.4484 | 10719.0627 | 7630.6747 | 400.8104 | 387.6033 | 364.8138 | 343.3409 | 323.1104 | 304.0519 | 286.099 | 269.189 | 253.2626 | 238.2636 | 224.1393 | 210.0263 | 196.7903 | 291.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累计项目折现现金流 | 万元 | -8000 | -24170 | -44132.963 | -57996.1317 | -49826.6833 | -39107.6206 | -31476.9459 | -31076.1356 | -30688.5322 | -30323.7184 | -29980.3775 | -29657.2671 | -29353.2152 | -29067.1162 | -28797.9272 | -28544.6646 | -28306.401 | -28082.2617 | -27872.2354 | -27675.4451 | -27383.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当年运营偿债覆盖倍数 | 倍 | 4 2030: 2.1289; 5 2031: 3.0077; 6 2032: 2.3995; 7 2033: 0.13974; 8 2034: 0.15149; 9 2035: 0.16008; 10 2036: 0.1694
最低DSCR筛选值（非偿债年忽略） | 倍 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 2.1289 | 3.0077 | 2.3995 | 0.13974 | 0.15149 | 0.16008 | 0.1694 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99
静态回收首次跨零标记 | 标记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
动态回收首次跨零标记 | 标记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目现金流符号 | 标记 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目最近非零符号 | 标记 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目现金流变号标记 | 标记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
理论资金平衡差额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度内资金平衡差额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分配后未来追加资本金校验 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3642e-12 | 1.3642e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资本金现金流符号 | 标记 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资本金最近非零符号 | 标记 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资本金现金流变号标记 | 标记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售净回款贡献（所得税前） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11662.6331 | 15550.1775 | 11662.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有净经营现金贡献（所得税前） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.1888 | 317.5286 | 564.4288 | 686.9185 | 717.4267 | 729.2645 | 741.2473 | 753.3768 | 765.6544 | 778.0817 | 790.6603 | 803.3917 | 816.2775 | 829.3193 | 842.5187 | 855.8773 | 869.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 指标与情景测算
指标与情景测算 · 模拟数据
指标 / 观察项 | 基准情景 | 单位 | 组合压力情景 |  |  | 口径 / 提示
项目税后IRR | -1.199% | % | -4.596% |  |  | 不含融资，所得税按无融资口径；IRR只取第0年至第N年
资本金IRR | -3.575% | % | -7.901% |  |  | 完整出资理论：实际所需股东投入与留存后分配现金
项目NPV | -19528.1904 | 万元 | -27383.7823 |  |  | NPV(第1年至第N年)＋第0年；按项目折现率
资本金NPV | -17639.6828 | 万元 | -25789.8731 |  |  | 按资本金折现率，完整出资理论
项目静态回收期 | 测算期内未回收 | 年 | 测算期内未回收 |  |  | 含建设期；跨年线性插值
项目动态回收期 | 测算期内未回收 | 年 | 测算期内未回收 |  |  | 使用折现项目现金流；跨年线性插值
运营期最低偿债覆盖倍数 | 0.20055 | 倍 | 0.13974 |  |  | CFADS/本息；无贷款为不适用；排除处置、周转回收及融资流入
所需累计资本金 | 32810 | 万元 | 38102 |  |  | 按完整计划及留存规则计算所需投入
未落实资金缺口最大值 | 0 | 万元 | 5102 |  |  | 额度内资金平衡的历史最大未落实缺口
贷款到期未偿本金 | 0 | 万元 | 0 |  |  | 只取到期年；期限未覆盖时参数校验失败
项目总投资 | 63310 | 万元 | 68602 |  |  | 土地＋非土地建设＋建设期利息＋周转资金
贷款金额 | 30000 | 万元 | 30000 |  |  | 压力情景保持额度不变
可投入资本金额度 | 33000 | 万元 | 33000 |  |  | 唯一额度输入，无额外资本金上限
测算期累计销售去化率 | 100% | % | 100% |  |  | 年度销售占总可售面积的比例累计
完成销售年份 | 6 | 项目年 | 6 |  |  | 首次达到100%；未完成销售不自动产生处置回款
稳定期实际出租率 | 90% | % | 80% |  |  | 取第4个出租年度；未覆盖显示不适用
持有经营保本出租率 | 29.8% | % | 33.11% |  |  | 保本率假设稳定全年租赁、无新增免租；不含折旧、本息及所得税
持有稳定期净经营收益率 | 3.427% | % | 2.205% |  |  | 第4个出租年度NOI/持有分摊总投资，含维护；不等于IRR
期末处置净收入占现金流入 | 0% | % | 0% |  |  | 所得税前处置净收入/销售＋租金＋其他＋处置净收入＋周转回收
项目IRR变号提示 | 单次变号或无变号 | 文本 | 单次变号或无变号 |  |  | 忽略中间零现金流；多次变号需谨慎理解IRR
资本金IRR变号提示 | 单次变号或无变号 | 文本 | 单次变号或无变号 |  |  | 同样检查完整出资资本金现金流
资本金收益结果标识 | 按完整出资计划测算 | 文本 | 理论结果，资金尚未落实 |  |  | 缺口大于0时最终决策仍未通过
稳定观察年份 | 7 | 项目年 | 7 |  |  | 出租开始年＋3，第4出租年度；仍有少量新增免租
逐项判断（金额容差0.01万元；回收期未回收即未通过；阈值均为模拟值）
指标 / 安全条件 | 基准测算值 | 标准 | 基准状态 | 压力测算值 | 压力状态
项目税后IRR | -1.199% | 8% | 未通过 | -4.596% | 未通过
资本金IRR | -3.575% | 10% | 未通过 | -7.901% | 未通过
项目NPV | -19528.1904 | 0 | 未通过 | -27383.7823 | 未通过
资本金NPV | -17639.6828 | 0 | 未通过 | -25789.8731 | 未通过
静态回收期 | 测算期内未回收 | 15 | 未通过 | 测算期内未回收 | 未通过
动态回收期 | 测算期内未回收 | 20 | 未通过 | 测算期内未回收 | 未通过
最低偿债覆盖倍数 | 0.20055 | 1.2 | 未通过 | 0.13974 | 未通过
所需累计资本金 | 32810 | 33000 | 通过 | 38102 | 未通过
未落实资金缺口最大值 | 0 | 0 | 通过 | 5102 | 未通过
贷款到期未偿本金 | 0 | 0 | 通过 | 0 | 通过
情景总体状态 | 未通过 |  |  | 未通过
基准不通过原因 | 项目税后IRR未达标；资本金IRR未达标；项目NPV未达标；资本金NPV未达标；静态回收期未达标；动态回收期未达标；最低偿债覆盖倍数未达标；
压力不通过原因 | 项目税后IRR未达标；资本金IRR未达标；项目NPV未达标；资本金NPV未达标；静态回收期未达标；动态回收期未达标；最低偿债覆盖倍数未达标；所需累计资本金未达标；未落实资金缺口最大值未达标；

## 决策看板
决策看板 · 西江科创基地模拟方案
未通过
项目名称 | 模拟产业园 · 租售结合 |  |  | 可经营面积（平方米） |  | 135000
测算期限（年） | 20 |  |  | 销售 / 出租比例 |  | 55% / 45%
地上面积（平方米） | 150000 |  |  | 持有面积（平方米） |  | 60750
项目总投资（万元） | 63310 |  |  | 贷款（万元） |  | 30000
所需资本金（万元） | 32810 |  |  | 资本金额度（万元） |  | 33000
最大未落实缺口（万元） | 0 |  |  | 压力情景是否须通过 |  | 否，仅供观察
项目税后IRR未达标；资本金IRR未达标；项目NPV未达标；资本金NPV未达标；静态回收期未达标；动态回收期未达标；最低偿债覆盖倍数未达标；
指标 / 安全条件 | 基准值 | 通过标准 | 状态 | 压力值 | 压力状态
项目税后IRR | -1.199% | 8% | 未通过 | -4.596% | 未通过
资本金IRR | -3.575% | 10% | 未通过 | -7.901% | 未通过
项目NPV | -19528.1904 | 0 | 未通过 | -27383.7823 | 未通过
资本金NPV | -17639.6828 | 0 | 未通过 | -25789.8731 | 未通过
静态回收期 | 测算期内未回收 | 15 | 未通过 | 测算期内未回收 | 未通过
动态回收期 | 测算期内未回收 | 20 | 未通过 | 测算期内未回收 | 未通过
最低偿债覆盖倍数 | 0.20055 | 1.2 | 未通过 | 0.13974 | 未通过
所需累计资本金 | 32810 | 33000 | 通过 | 38102 | 未通过
未落实资金缺口最大值 | 0 | 0 | 通过 | 5102 | 未通过
贷款到期未偿本金 | 0 | 0 | 通过 | 0 | 通过
按完整出资计划测算；单次变号或无变号
参数与计算校验（两种情景均核对；全部通过才可作出投资判断）
校验项目 | 说明 / 校验口径 |  | 结果
必填输入完整 | 数值必填，年度计划不得留空 |  | 通过
测算期限与建设年限 | 整数，1≤建设年限<期限≤30 |  | 通过
面积与租售比例 | 面积>0，经营比例及销售出租比例有效 |  | 通过
面积分解平衡 | 可售＋持有＝可经营 |  | 通过
建设计划合计 | 非土地建设比例累计100%，非负 |  | 通过
建设计划时点 | 第0年及建设期外不得安排建设 |  | 通过
销售计划合计 | 累计不超过100%，允许未售存货 |  | 通过
销售计划时点 | 早于销售开始或超出期限不得销售 |  | 通过
开发时点 | 销售出租都在建成后且在期内开始 |  | 通过
出租率与爬坡 | 0≤首年≤次年≤第三年≤稳定率≤1 |  | 通过
免租与收缴 | 0—12月，收缴0—100% |  | 通过
价格成本及额度非负 | 全部金额/成本/贷款/额度非负 |  | 通过
费用税率 | 所有费用、税率、残值及预备费在0—1 |  | 通过
增长率折现率及利率 | 增长>-100%；折现率非负，贷款利率0—100% |  | 通过
折旧年限 | 折旧年限为1—100整数 |  | 通过
贷款金额与建设需求 | 贷款不能超过基准非土地建设成本 |  | 通过
贷款期限及偿还时点 | 建设后开始还本，期限从首次提款年计 |  | 通过
期限覆盖贷款到期 | N≥首次提款年＋期限－1 |  | 通过
贷款提款总量 | 两情景均按计划提款，不自动增贷 |  | 通过
贷款余额与还本平衡 | 提款－还本＝期末本金，余额非负 |  | 通过
理论资金平衡 | 期初＋净流＋出资－分配＝期末 |  | 通过
额度内资金平衡 | 缺口作为待落实支出，不当成现金 |  | 通过
资本金不突破额度 | 累计实际可投不超过输入额度 |  | 通过
留存后不立即补资 | 分配后不再出现计划内追加资本金 |  | 通过
压力参数范围 | 下降比例0—100%，出租率按百分点 |  | 通过
开关参数 | 两个开关均为0或1 |  | 通过
总投资现金核对 | 支付投资合计＝总投资（不扣周转回收） |  | 通过
第N年回收与处置时点 | 周转仅期末回收，处置仅持有物业 |  | 通过
判断标准有效 | IRR阈值非负、回收期上限及DSCR>0 |  | 通过
项目有投资且持有分摊合理 | 总投资>0；销售＋持有分摊开发成本一致 |  | 通过
基准情景图表 · 修改输入及期限后自动更新
项目年度 | 销售收入 | 实收租金 | 其他收入 | 可用于偿债现金 | 应还本息 | 累计项目现金流 | 累计折现现金流
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8000 | -8000
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | -23876 | -22700
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | -45044 | -40848.1481
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | -60920 | -53451.0288
4 | 14478.75 | 696.5595 | 34.828 | 12887.3374 | 5455.7143 | -48909.8583 | -44623.2161
5 | 19305 | 1225.4803 | 61.274 | 17282.6458 | 5275.7143 | -31985.3956 | -33104.7112
6 | 14478.75 | 1554.8282 | 77.7414 | 13342.4744 | 5095.7143 | -18930.1168 | -24877.671
7 | 0 | 1723.8261 | 86.1913 | 985.8518 | 4915.7143 | -18002.2005 | -24336.2407
8 | 0 | 1774.3269 | 88.7163 | 1022.9658 | 4735.7143 | -17046.4486 | -23819.8778
9 | 0 | 1800.9418 | 90.0471 | 1039.3866 | 4555.7143 | -16078.3812 | -23335.603
10 | 0 | 1827.9559 | 91.3978 | 1009.7766 | 4375.7143 | -15097.8377 | -22881.4217
11 | 0 | 1855.3752 | 92.7688 | 999.9149 | 0 | -14104.6559 | -22455.463
12 | 0 | 1883.2059 | 94.1603 | 1012.7175 | 0 | -13098.6716 | -22055.9728
13 | 0 | 1911.454 | 95.5727 | 1025.6862 | 0 | -12079.7185 | -21681.3059
14 | 0 | 1940.1258 | 97.0063 | 1038.8231 | 0 | -11047.6285 | -21329.9194
15 | 0 | 1969.2277 | 98.4614 | 1052.1302 | 0 | -10002.2315 | -21000.3667
16 | 0 | 1998.7661 | 99.9383 | 1065.6094 | 0 | -8943.3552 | -20691.2908
17 | 0 | 2028.7476 | 101.4374 | 1079.2629 | 0 | -7870.8254 | -20401.4193
18 | 0 | 2059.1788 | 102.9589 | 1093.0926 | 0 | -6784.466 | -20129.5589
19 | 0 | 2090.0665 | 104.5033 | 1107.1007 | 0 | -5684.0984 | -19874.5905
20 | 0 | 2121.4175 | 106.0709 | 1121.2892 | 0 | -4069.5424 | -19528.1904
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0