## 使用说明
使用说明 · 西江科创基地模拟方案
模型用途 | 以佛山高明西江产业新城科创产业基地的公开规模为参考，模拟2023拿地、2024—2025建设、2026起租售。实际项目已于2025年底交付。土地与总建面有公开资料；地下拆分、成本、售价、租金及融资均含模拟假设，不能视为实际财务结果。
使用步骤 | 1 在“核心参数输入”修改黄色单元格；2 同步调整建设和销售年度计划；3 在Excel中自动重算；4 查看“决策看板”的校验、指标及原因；5 在计算表核对各年变化。
工作表结构 | 使用说明 → 核心参数输入 → 建筑面积与开发计划 → 投资与资金安排 → 销售与出租收入 → 运营成本与税费 → 融资与还本付息 → 利润与现金流 → 指标与情景测算 → 决策看板。
颜色与编辑 | 浅黄色底蓝色文字＝手动输入；中性色＝公式及结果；绿色＝通过，红色＝未通过或待判断，灰色＝不适用。所有公式可查看编辑，无保护、宏和外部链接。
单位 | 金额万元；面积平方米；地价、建安及售价元/平方米；租金元/平方米/月。面积×单价÷10000；年租金＝面积×月租金×12÷10000。百分比输入10%=0.10；出租率压力10个百分点输入10。
收益与资金条件 | IRR越高越好，NPV≥0，回收期越短越好，DSCR越高越好。收益达标不代表资金充足：资本金总额度、资金缺口和到期本金也必须满足。NPV第0年不折现。
两类现金流 | 项目投资现金流排除贷款、股东出资及全部本息、建设期融资费用，所得税按无融资利润；资本金现金流＝完整出资下留存后股东分配－按需股东投入。项目总投资另包含建设期融资费用。
状态说明 | “无法计算”＝IRR无解或必要条件不足，不用0冒充；“测算期内未回收”＝对应累计现金流在期内没有由负转非负，视为未达标；“不适用”＝无贷款或未覆盖辅助稳定观察年等。必要收益指标无解时待判断。
建设与分摊 | 土地第0年支付；其余非土地支出第1—K年按输入比例分配。建安、配套、前期、管理各范围不重叠；预备费以非土地上述成本为基数。共同开发成本按销售/持有经营面积比例分摊，非经营面积及地下成本一起分摊。
收入与免租 | 销售部分出售前也不出租，出售后不再贡献租金；持有部分出租。年度销售占总可售面积比例，当年收款。出租年内面积视为全年占用，只对本年增加的出租面积扣一次免租，不模拟租户更替，故爬坡率不得下降。租金按收缴后现金口径确认收入，其他收入按实收租金比例。
税务与成本简化 | 收入均为简化含税实收口径，销售及运营综合税费也按该口径；不建立增值税抵扣、土地增值税及复杂税制。所得税＝max(年度利润,0)×税率，不结转亏损。固定成本由持有部分承担，自K+1年即支付，空置不豁免；变动成本仅按持有收入；维护更新当年费用化并税前扣除，不重复资本化或折旧。
非现金成本 | 销售成本按年度销售比例结转，未售保留存货；建设期间在建及存货按累计已支付成本显示。持有建筑非土地成本直线折旧，土地不折旧。融资利润将建设利息分摊至销售成本及持有折旧；项目口径剔除融资利息。建设成本只在支付年扣现金，结转与折旧不再次扣现金。
贷款规则 | 一笔贷款按建设比例提款；首次提款年算贷款期限，到期年＝首次提款年＋期限－1。建设完成后到期前等额本金；利息＝(期初本金＋本年提款/2－本年还本/2)×利率。建设期利息资本金承担且不滚入本金。销售回款可还计划内本息，不额外提前还款。
留存与分配 | 从期末向前计算留存需求R(t)=max(0,R(t+1)－下一年资本金前净流量)。因此先保留已知后续建设和计划偿债所需现金，剩余才分配；资本金只在现金不足当年补入，不为凑留存而提前投入。该确定性规则不单列额外安全现金。
额度与缺口 | 先按完整计划计算理论所需资本金；再按唯一额度投入。不足部分作为未落实计划支出缺口滚动，后续净回款先覆盖缺口；发生过缺口的额度内路径停止分配。缺口从不作为现金/贷款/真实出资。该路径仅定位无法执行的计划，不代表项目能在无资金情况下施工运营；理论资本金收益标明资金尚未落实，最大历史缺口仍导致未通过。
期末处理 | 默认处置关闭，持有净值及未售存货均不自动转现金。开启后第N年仅收持有物业输入处置价，扣综合交易费用，净额减处置前账面净值作为所得税损益，与本年利润合并，不跨年结转。初始运营周转资金第N年全额收回；不回收其他未单列项目。
压力情景 | 保持原压力幅度：售价－10%、租金－10%、出租率－10个百分点、非土地建设成本＋10%；本方案开启压力须通过。所有判断门槛沿用V2，期末处置关闭。基准和压力均按原公式重算。
辅助指标 | 稳定观察取第4出租年度，包含当年少量新增免租；保本出租率另按稳定全年无新增免租收入测算，只覆盖运营支出与经营税费，超过100%会提示。NOI收益率按含维护的稳定年NOI/持有分摊投资（含周转及分摊融资费用），不是IRR。处置依赖比例采用所得税前净处置收入。
期限与IRR | 调整N时现金流有效范围、IRR/NPV/回收期及处置/周转回收时点一起变化；预留年度不纳入IRR。N不得早于贷款到期。多次现金流变号会提示IRR可能有歧义；NPV及资金约束仍须审视。
生成与重算 | 本副本直接更新V2的黄色参数及相关说明，保留原公式和样式。Excel实际重算后保存缓存，日常修改参数仍自动联动。目标售价5300元/㎡须有交易支持，未核实已实现。资料编号及链接见“核心参数输入”第95行起；详细假设和验证见附带方案说明。

## 核心参数输入
核心参数输入 · 项目模拟方案
参数名称 | 输入值 | 单位 | 说明
基础与建筑参数
项目名称 | 高明西江科创基地（模拟） | 文本 | 公开名称据S1；本表为开发模拟方案，非项目实际经营结果。区位：高明荷城恒良路北、恒荷路东（S2）。
测算起始年份 | 2023 | 年 | 模拟第0年2023，建设2024—2025，运营2026起；对应2025年底交付背景，不是实际财务历史。
测算期限 | 20 | 年 | 20年，项目第0—20年，日历2023—2043；保持原动态范围规则。
土地面积 | 45249.99 | 平方米 | 公开信息S4：45,249.99㎡，约67.87亩；招标转载摘要，未取得实测成果。
容积率 | 2.05 | 倍 | 模拟采用2.05（S5平台约数弱参考）；用于推算地上92,762.48㎡，非确认计容指标。
地上可经营面积占比 | 92% | % | 模拟92%；扣除8%公共及非经营面积，所有共同成本计入。
地下建筑面积 | 2237.5205 | 平方米 | 模拟2,237.52㎡＝95,000－土地面积×2.05；使总建面贴近S1约数，未核实地下实测面积。
可经营面积销售占比 | 85% | % | 方案目标出售85%、持有15%；未核实真实租售比例。销售物业出售前后均不计租金。
出租占比（自动） | 15% | % | 自动＝1－销售占比
建设年限 | 2 | 年 | 模拟2年（2024—2025）；非土地支出45%/55%，2025年底完成后次年经营。
销售开始年份 | 3 | 项目第几年 | 模拟第3年＝2026起销售；3年去化50%/30%/20%，当年全额回款，需客户及付款安排支持。
出租开始年份 | 3 | 项目第几年 | 模拟第3年＝2026出租；60%/75%/85%/90%逐年爬坡，非实际签约出租率。
投资参数
土地单价 | 350 | 元/平方米 | 模拟350元/㎡，约23.33万元/亩；未找到该地块可核验成交金额，仅土地取得价款。
地上单方建安成本 | 1700 | 元/平方米 | 目标成本1700元/㎡：普通工业／研发主体、标准机电及基本装修；实验室、生产设备及租户专装另由租户承担。
地下单方建安成本 | 2800 | 元/平方米 | 模拟2800元/㎡；地下土建、基础机电，不与地上或园区配套重复。
园区配套工程费用 | 1200 | 万元 | 模拟1200万元：道路、管网、园建、供配电等公共配套；S6单项110万元仅作量级参考，不能视为结算。
勘察设计咨询前期费用 | 500 | 万元 | 模拟500万元：勘察、设计、咨询；不含建安或建设管理。
管理及其他建设费用 | 550 | 万元 | 模拟550万元：建设管理、监理等；不含运营固定成本和建设利息。
预备费比例 | 6% | % | 模拟6%；全部非土地建设费用为基数，含建安、配套、前期、管理，保持原公式。
初始运营周转资金 | 200 | 万元 | 模拟200万元；第3年投入，第20年回收，非经营费用和折旧。
销售参数
销售均价 | 5300 | 元/平方米 | 达标目标5300元/㎡（含税回款口径）；未发现可靠成交依据，偏积极，须高品质研发／定制客户支撑，非市场预测。
销售费用率 | 2.5% | % | 沿用模拟2.5%销售回款费用；含营销、佣金等，需在目标售价之外承担。
简化销售相关税费率 | 8% | % | 沿用模拟综合8%销售税费；不建立复杂税务或抵扣模型。
出租参数
初始月租金 | 18 | 元/平方米/月 | 模拟18元/㎡/月；持有部分工业／研发空间混合租金，未核实本项目实际合同。
年租金增长率 | 1.5% | % | 沿用模拟1.5%年增长；长期平滑增长，不代表每份合同的递增条款。
出租第1年出租率 | 60% | % | 模拟首个出租年60%；新增出租面积当年一次免租3个月。
出租第2年出租率 | 75% | % | 模拟第2个出租年75%；不重复给原已出租面积免租。
出租第3年出租率 | 85% | % | 模拟第3个出租年85%；不是已签约或已投产面积。
第4年起稳定出租率 | 90% | % | 模拟第4个出租年起90%；压力下降10个百分点至80%，不模拟租户更替。
新增出租面积平均免租月数 | 3 | 月 | 沿用模拟新租平均3个月免租；同一面积仅扣一次。
租金收缴率 | 98% | % | 沿用模拟98%收缴率；坏账、收款折扣通过此参数简化反映。
其他经营收入比例 | 5% | % | 沿用模拟实收租金的5%；配套服务净收入口径，不计租户用电等全额代收。
运营与税费参数
运营首年固定成本 | 70 | 万元/年 | 模拟70万元/年，仅持有约1.28万㎡：人员、管理、保险等；空置仍承担，售出物业运营费用由业主承担。
固定成本年度增长率 | 2% | % | 沿用模拟2%年增长；自竣工次年起，不与出租率挂钩。
变动运营成本率 | 12% | % | 沿用模拟12%持有经营收入；含日常保洁、公共能耗及小修，不含年度维护更新。
年度维护更新支出 | 60 | 万元/年 | 模拟60万元/年：持有及分摊公共设施的周期更新；当期费用化、税前扣除，不再资本化或折旧。
简化运营相关税费率 | 6% | % | 沿用模拟6%持有经营收入综合税费；不模拟抵扣或单独税种。
企业所得税率 | 25% | % | 沿用模拟25%；正利润缴税，负利润不缴，不结转亏损。
持有建筑物折旧年限 | 30 | 年 | 沿用30年直线折旧；土地不折旧，项目口径排除融资利息。
建筑物残值率 | 5% | % | 沿用模拟5%残值；不会自动形成处置现金收入。
融资与资本金参数
贷款金额 | 9000 | 万元 | 模拟9000万元，按45%/55%建设计划提款；贷款额度在压力情景保持不变。
贷款年利率 | 3.8% | % | 模拟3.8%年利率，非融资报价；利息按（期初＋提款/2－还本/2）计算。
贷款期限 | 5 | 年 | 模拟5年，自2024首次提款起，到期2028；销售期内清偿以避免长期租金承担大额本金。
开始偿还本金年份 | 3 | 项目第几年 | 模拟第3年2026起等额本金，每年3000万元，2028还清；不额外提前还本。
可投入资本金总额度 | 17000 | 万元 | 模拟可落实17000万元上限；基准和组合压力按需投入，未落实资金不会自动补齐。
期末处置参数
是否计入期末处置 | 0 | 0关闭/1开启 | 关闭；达标不依赖期末出售持有物业或未售存货。
持有物业期末处置价值 | 0 | 万元 | 0；处置关闭，此值不参与现金流。
期末处置费用率 | 3% | % | 沿用3%处置交易费假设；开关关闭时不产生费用。
决策阈值（模拟判断标准，可自行修改）
项目税后IRR最低值 | 8% | % | 模拟阈值，非实际投资标准
资本金IRR最低值 | 10% | % | 资金不足时仅为完整出资的理论结果
项目折现率 | 8% | % | 项目NPV及动态回收期折现率
资本金折现率 | 10% | % | 资本金NPV折现率
静态投资回收期上限 | 15 | 年 | 含第0年及建设期；项目投资现金流口径
动态投资回收期上限 | 20 | 年 | 按项目折现率；测算期内未回收视为不达标
最低偿债覆盖倍数 | 1.2 | 倍 | 仅统计建成以后存在本息偿付的年度
组合压力情景参数
销售价格下降比例 | 10% | % | 基准售价×(1－下降比例)
租金下降比例 | 10% | % | 基准各年租金×(1－下降比例)
出租率下降百分点 | 10 | 百分点 | 10表示下降10个百分点，按10/100扣减，不是乘90%
非土地建设成本增加比例 | 10% | % | 作用于建安、配套、前期、管理及对应预备费；土地不变
是否要求压力情景也通过 | 1 | 0否/1是 | 开启；售价－10%、租金－10%、出租率－10个百分点、非土地成本＋10%同时重算，均须通过。
年度计划：建设及销售比例均以项目总量为基数；年度索引为第0年至第30年
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
年度非土地建设投资比例 | 合计见看板 | % | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
年度销售比例 | 合计见看板 | % | 0% | 0% | 0% | 50% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
模拟计划：2024—2025建设45%/55%；2026—2028销售50%/30%/20%。出售85%，持有15%；公开资料与目标假设已在D列区分。 | bar: 1 to 6
公开资料来源（检索日期：2026-10-12）
编号 | 来源名称 | 发布日期 | 0: 链接及用途
S1 | 佛山新闻网 | 2026-01-06 | 0: https://www.foshannews.net/h/191/20260106/843690.html 项目名称、总建筑面积近9.5万平方米、产业方向；已交付。 地方主流媒体，最新规模口径
S2 | 中建四局 | 2025-02-01 | 0: https://4cd.cscec.com/xwzx/yxdt/202502/3853859.html 恒良路以北、恒荷路以东；科创大楼、生产车间、人才公寓；早期总建面约9.3万㎡。 施工企业一手发布，早期约数
S3 | 南方Plus转载 | 2025-12-29 | 0: https://www.sohu.com/a/970617989_100116740 2025-12-29正式交付；占地约67.87亩；规划10栋，2号和7号楼为反向飞地载体。 主流媒体署名转载，非招商兑现证明
S4 | 招标公告转载 | 2024-05-06 | 0: https://www.fs0757.com/home/article/view/id/656511.html 招标公告检索摘要列用地面积45249.99㎡，工业用地、50年。 转载摘要，未取得原公告附件／测绘成果
S5 | 久久厂房网 | 检索2026-10-12 | 0: https://fs.99cfw.com/t/rQqy.htm 同名项目介绍列总建面约9.47万㎡、容积率约2.05；无可核验成交均价。 平台挂牌检索摘要，仅弱参考，容积率仍作为模拟口径
S6 | 广东宏正 | 2025-08-05 | 0: https://www.gdhzec.com/mobile/info_2507001.php?flv1id=85&id=3203&lvz=2 单项园建绿化采购预算约110万元；采购人佛山市高信建设发展有限公司。 采购代理一手公告；不是全项目预算或结算。后续采购终止，不作实际支出
资料口径与达标前提 |  |  | 0: S1总建面近9.5万㎡、S2约9.3万㎡、S5约9.47万㎡均为公开约数；本方案采用95,000㎡量级，地上／地下拆分未经证实。
目标成交条件 |  |  | 0: 5300元/㎡为偏积极的达标目标，三年全部回款为计划，不是成交事实。需高品质研发／定制客户支撑；若做普通厂房且价差不足，项目可能不通过。
成本控制条件 |  |  | 0: 1700元/㎡地上建安为控制目标，项目总投资约2.19亿元；不含租户实验室、工艺设备和专用精装修。实际若由园区承担，应提高建安及配套参数。
持有与偿债条件 |  |  | 0: 持有部分占15%，租金仅辅助整体回报；贷款依靠2026—2028销售现金流还清。稳定期NOI收益率较低，不应将整体达标理解为出租业务高收益。

## 建筑面积与开发计划
建筑面积与开发计划 · 模拟数据
项目年度 / 日历年份 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
土地面积 | 45249.99 | 平方米
地上建筑面积 | 92762.4795 | 平方米
地上可经营面积 | 85341.4811 | 平方米
总可售面积 | 72540.259 | 平方米
总持有出租面积 | 12801.2222 | 平方米
地下建筑面积 | 2237.5205 | 平方米
基准情景 · 年度开发与租售计划
建设分配比例 | % |  | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
销售比例 | % |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
累计销售去化率 | % |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
当年出售面积 | 平方米 |  | 0 | 0 | 0 | 36270.1295 | 21762.0777 | 14508.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末未售面积 | 平方米 |  | 72540.259 | 72540.259 | 72540.259 | 36270.1295 | 14508.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
出租第几个年度 | 年 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
实际出租率 | % |  | 0% | 0% | 0% | 60% | 75% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
已出租面积 | 平方米 |  | 0 | 0 | 0 | 7680.7333 | 9600.9166 | 10881.0388 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新增出租面积 | 平方米 |  | 0 | 0 | 0 | 7680.7333 | 1920.1833 | 1280.1222 | 640.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累计销售完成标记 | 0/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
组合压力情景 · 年度开发与租售计划（共用面积及销售比例）
建设分配比例 | % |  | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
销售比例 | % |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
累计销售去化率 | % |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
当年出售面积 | 平方米 |  | 0 | 0 | 0 | 36270.1295 | 21762.0777 | 14508.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末未售面积 | 平方米 |  | 72540.259 | 72540.259 | 72540.259 | 36270.1295 | 14508.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
出租第几个年度 | 年 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
实际出租率 | % |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 65% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
已出租面积 | 平方米 |  | 0 | 0 | 0 | 6400.6111 | 8320.7944 | 9600.9166 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新增出租面积 | 平方米 |  | 0 | 0 | 0 | 6400.6111 | 1920.1833 | 1280.1222 | 640.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累计销售完成标记 | 0/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 投资与资金安排
投资与资金安排 · 模拟数据
基准情景
项目年度 / 日历年份 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
土地取得费用 | 1583.7496 | 万元
地上建安费用 | 15769.6215 | 万元
地下建安费用 | 626.5057 | 万元
配套工程费用 | 1200 | 万元
前期费用 | 500 | 万元
管理及其他建设费用 | 550 | 万元
非土地建设费用小计 | 18646.1273 | 万元
预备费 | 1118.7676 | 万元
非土地建设费用含预备费 | 19764.8949 | 万元
建设期融资费用（资本金支付） | 324.9 | 万元
开发总成本含融资费用 | 21673.5445 | 万元
初始运营周转资金 | 200 | 万元
项目总投资含建设期融资费用 | 21873.5445 | 万元
销售成本基数（项目口径） | 18146.3479 | 万元
持有折旧基数（项目口径） | 2964.7342 | 万元
持有分摊土地成本 | 237.5624 | 万元
销售成本基数（融资口径） | 18422.5129 | 万元
持有折旧基数（融资口径） | 3013.4692 | 万元
持有分摊总投资含周转资金 | 3451.0317 | 万元
年度现金支出（成本结转与折旧不在此再次支付）
土地款 | 万元 |  | 1583.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
非土地建设现金支出 | 万元 |  | 0 | 8894.2027 | 10870.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度建设支出合计 | 万元 |  | 1583.7496 | 8894.2027 | 10870.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
运营周转资金投入 | 万元 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
运营周转资金收回 | 万元 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目口径年度投资支出 | 万元 |  | 1583.7496 | 8894.2027 | 10870.6922 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
建设期利息现金支付 | 万元 |  | 0 | 76.95 | 247.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
含融资费用年度投资支出 | 万元 |  | 1583.7496 | 8971.1527 | 11118.6422 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
组合压力情景
土地取得费用 | 1583.7496 | 万元
地上建安费用 | 17346.5837 | 万元
地下建安费用 | 689.1563 | 万元
配套工程费用 | 1320 | 万元
前期费用 | 550 | 万元
管理及其他建设费用 | 605 | 万元
非土地建设费用小计 | 20510.74 | 万元
预备费 | 1230.6444 | 万元
非土地建设费用含预备费 | 21741.3844 | 万元
建设期融资费用（资本金支付） | 324.9 | 万元
开发总成本含融资费用 | 23650.034 | 万元
初始运营周转资金 | 200 | 万元
项目总投资含建设期融资费用 | 23850.034 | 万元
销售成本基数（项目口径） | 19826.3639 | 万元
持有折旧基数（项目口径） | 3261.2077 | 万元
持有分摊土地成本 | 237.5624 | 万元
销售成本基数（融资口径） | 20102.5289 | 万元
持有折旧基数（融资口径） | 3309.9427 | 万元
持有分摊总投资含周转资金 | 3747.5051 | 万元
年度现金支出（成本结转与折旧不在此再次支付）
土地款 | 万元 |  | 1583.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
非土地建设现金支出 | 万元 |  | 0 | 9783.623 | 11957.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度建设支出合计 | 万元 |  | 1583.7496 | 9783.623 | 11957.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
运营周转资金投入 | 万元 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
运营周转资金收回 | 万元 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目口径年度投资支出 | 万元 |  | 1583.7496 | 9783.623 | 11957.7614 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
建设期利息现金支付 | 万元 |  | 0 | 76.95 | 247.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
含融资费用年度投资支出 | 万元 |  | 1583.7496 | 9860.573 | 12205.7114 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 销售与出租收入
销售与出租收入 · 模拟数据
项目年度 / 日历年份 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
基准情景 · 销售与持有分别核算
年度销售比例 | % | 0% | 0% | 0% | 50% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
当年销售面积 | 平方米 | 0 | 0 | 0 | 36270.1295 | 21762.0777 | 14508.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售价格 | 元/平方米 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售回款 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 19223.1686 | 11533.9012 | 7689.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
实际出租率 | % | 0% | 0% | 0% | 60% | 75% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
已出租面积 | 平方米 | 0 | 0 | 0 | 7680.7333 | 9600.9166 | 10881.0388 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 11521.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新增出租面积 | 平方米 | 0 | 0 | 0 | 7680.7333 | 1920.1833 | 1280.1222 | 640.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
出租第几个年度 | 年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月租金 | 元/平方米/月 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18.27 | 18.544 | 18.8222 | 19.1045 | 19.3911 | 19.682 | 19.9772 | 20.2769 | 20.581 | 20.8897 | 21.2031 | 21.5211 | 21.8439 | 22.1716 | 22.5042 | 22.8417 | 23.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新增面积一次免租损失 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 41.476 | 10.5245 | 7.1216 | 3.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
实收租金 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 121.9393 | 195.9667 | 230.3124 | 251.4767 | 258.8439 | 262.7266 | 266.6675 | 270.6675 | 274.7275 | 278.8484 | 283.0311 | 287.2766 | 291.5857 | 295.9595 | 300.3989 | 304.9049 | 309.4785 | 314.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其他经营收入 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 6.097 | 9.7983 | 11.5156 | 12.5738 | 12.9422 | 13.1363 | 13.3334 | 13.5334 | 13.7364 | 13.9424 | 14.1516 | 14.3638 | 14.5793 | 14.798 | 15.0199 | 15.2452 | 15.4739 | 15.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有经营收入合计 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 128.0363 | 205.765 | 241.828 | 264.0505 | 271.7861 | 275.8629 | 280.0008 | 284.2008 | 288.4639 | 292.7908 | 297.1827 | 301.6404 | 306.165 | 310.7575 | 315.4189 | 320.1501 | 324.9524 | 329.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
营业收入合计 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 19351.2049 | 11739.6662 | 7931.0955 | 264.0505 | 271.7861 | 275.8629 | 280.0008 | 284.2008 | 288.4639 | 292.7908 | 297.1827 | 301.6404 | 306.165 | 310.7575 | 315.4189 | 320.1501 | 324.9524 | 329.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末持有物业处置价 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
处置交易费用含简税 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末处置净收入（所得税前） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
组合压力情景 · 同时降低售价、租金和出租率
年度销售比例 | % | 0% | 0% | 0% | 50% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
当年销售面积 | 平方米 | 0 | 0 | 0 | 36270.1295 | 21762.0777 | 14508.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售价格 | 元/平方米 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售回款 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 17300.8518 | 10380.5111 | 6920.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
实际出租率 | % | 0% | 0% | 0% | 50% | 65% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
已出租面积 | 平方米 | 0 | 0 | 0 | 6400.6111 | 8320.7944 | 9600.9166 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 10240.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新增出租面积 | 平方米 | 0 | 0 | 0 | 6400.6111 | 1920.1833 | 1280.1222 | 640.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
出租第几个年度 | 年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月租金 | 元/平方米/月 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 16.443 | 16.6896 | 16.94 | 17.1941 | 17.452 | 17.7138 | 17.9795 | 18.2492 | 18.5229 | 18.8008 | 19.0828 | 19.369 | 19.6595 | 19.9544 | 20.2538 | 20.5576 | 20.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新增面积一次免租损失 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 31.107 | 9.4721 | 6.4094 | 3.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
实收租金 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 91.4545 | 151.6163 | 182.1562 | 200.8272 | 207.0751 | 210.1812 | 213.334 | 216.534 | 219.782 | 223.0787 | 226.4249 | 229.8213 | 233.2686 | 236.7676 | 240.3191 | 243.9239 | 247.5828 | 251.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其他经营收入 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 4.5727 | 7.5808 | 9.1078 | 10.0414 | 10.3538 | 10.5091 | 10.6667 | 10.8267 | 10.9891 | 11.1539 | 11.3212 | 11.4911 | 11.6634 | 11.8384 | 12.016 | 12.1962 | 12.3791 | 12.5648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有经营收入合计 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 96.0272 | 159.1971 | 191.264 | 210.8685 | 217.4289 | 220.6903 | 224.0007 | 227.3607 | 230.7711 | 234.2327 | 237.7461 | 241.3123 | 244.932 | 248.606 | 252.3351 | 256.1201 | 259.9619 | 263.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
营业收入合计 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 17396.879 | 10539.7082 | 7111.6047 | 210.8685 | 217.4289 | 220.6903 | 224.0007 | 227.3607 | 230.7711 | 234.2327 | 237.7461 | 241.3123 | 244.932 | 248.606 | 252.3351 | 256.1201 | 259.9619 | 263.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末持有物业处置价 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
处置交易费用含简税 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末处置净收入（所得税前） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 运营成本与税费
运营成本与税费 · 模拟数据
项目年度 / 日历年份 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
基准情景 · 现金成本与非现金成本分开
销售费用现金支出 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 480.5792 | 288.3475 | 192.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售相关税费现金支出 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 1537.8535 | 922.7121 | 615.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有固定运营成本 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 70 | 71.4 | 72.828 | 74.2846 | 75.7703 | 77.2857 | 78.8314 | 80.408 | 82.0162 | 83.6565 | 85.3296 | 87.0362 | 88.7769 | 90.5525 | 92.3635 | 94.2108 | 96.095 | 98.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有变动运营成本 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 15.3644 | 24.6918 | 29.0194 | 31.6861 | 32.6143 | 33.1035 | 33.6001 | 34.1041 | 34.6157 | 35.1349 | 35.6619 | 36.1969 | 36.7398 | 37.2909 | 37.8503 | 38.418 | 38.9943 | 39.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
维护更新支出（当期费用化） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
运营相关税费 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 7.6822 | 12.3459 | 14.5097 | 15.843 | 16.3072 | 16.5518 | 16.8 | 17.0521 | 17.3078 | 17.5674 | 17.831 | 18.0984 | 18.3699 | 18.6455 | 18.9251 | 19.209 | 19.4971 | 19.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
现金成本及经营税费合计 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 2171.4792 | 1379.4973 | 983.7301 | 181.8137 | 184.6917 | 186.941 | 189.2315 | 191.5641 | 193.9397 | 196.3588 | 198.8225 | 201.3315 | 203.8866 | 206.4888 | 209.1389 | 211.8378 | 214.5864 | 217.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售成本结转（项目口径） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 9073.1739 | 5443.9044 | 3629.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售成本结转（融资口径） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 9211.2564 | 5526.7539 | 3684.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有建筑折旧（项目口径） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 93.8833 | 93.8833 | 93.8833 | 93.8833 | 93.8833 | 93.8833 | 93.8833 | 93.8833 | 93.8833 | 93.8833 | 93.8833 | 93.8833 | 93.8833 | 93.8833 | 93.8833 | 93.8833 | 93.8833 | 93.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有建筑折旧（融资口径） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 95.4265 | 95.4265 | 95.4265 | 95.4265 | 95.4265 | 95.4265 | 95.4265 | 95.4265 | 95.4265 | 95.4265 | 95.4265 | 95.4265 | 95.4265 | 95.4265 | 95.4265 | 95.4265 | 95.4265 | 95.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有处置前账面净值（项目） | 万元 | 237.5624 | 1571.6929 | 3202.2967 | 3108.4134 | 3014.5302 | 2920.6469 | 2826.7637 | 2732.8804 | 2638.9972 | 2545.1139 | 2451.2307 | 2357.3474 | 2263.4642 | 2169.5809 | 2075.6977 | 1981.8144 | 1887.9312 | 1794.0479 | 1700.1647 | 1606.2814 | 1512.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有处置前账面净值（融资） | 万元 | 237.5624 | 1583.2354 | 3251.0317 | 3155.6052 | 3060.1786 | 2964.7521 | 2869.3256 | 2773.8991 | 2678.4725 | 2583.046 | 2487.6195 | 2392.1929 | 2296.7664 | 2201.3399 | 2105.9134 | 2010.4868 | 1915.0603 | 1819.6338 | 1724.2073 | 1628.7807 | 1533.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末未售开发存货（融资） | 万元 | 1346.1872 | 8971.667 | 18422.5129 | 9211.2564 | 3684.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末处置损益（项目口径） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末处置损益（融资口径） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
组合压力情景 · 建设成本上升并重算结转及折旧
销售费用现金支出 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 432.5213 | 259.5128 | 173.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售相关税费现金支出 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 1384.0681 | 830.4409 | 553.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有固定运营成本 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 70 | 71.4 | 72.828 | 74.2846 | 75.7703 | 77.2857 | 78.8314 | 80.408 | 82.0162 | 83.6565 | 85.3296 | 87.0362 | 88.7769 | 90.5525 | 92.3635 | 94.2108 | 96.095 | 98.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有变动运营成本 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 11.5233 | 19.1037 | 22.9517 | 25.3042 | 26.0915 | 26.4828 | 26.8801 | 27.2833 | 27.6925 | 28.1079 | 28.5295 | 28.9575 | 29.3918 | 29.8327 | 30.2802 | 30.7344 | 31.1954 | 31.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
维护更新支出（当期费用化） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
运营相关税费 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 5.7616 | 9.5518 | 11.4758 | 12.6521 | 13.0457 | 13.2414 | 13.44 | 13.6416 | 13.8463 | 14.054 | 14.2648 | 14.4787 | 14.6959 | 14.9164 | 15.1401 | 15.3672 | 15.5977 | 15.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
现金成本及经营税费合计 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 1963.8743 | 1250.0091 | 893.8913 | 172.2409 | 174.9074 | 177.0099 | 179.1515 | 181.3329 | 183.555 | 185.8184 | 188.1239 | 190.4724 | 192.8647 | 195.3015 | 197.7838 | 200.3124 | 202.8881 | 205.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售成本结转（项目口径） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 9913.182 | 5947.9092 | 3965.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售成本结转（融资口径） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 10051.2645 | 6030.7587 | 4020.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有建筑折旧（项目口径） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 103.2716 | 103.2716 | 103.2716 | 103.2716 | 103.2716 | 103.2716 | 103.2716 | 103.2716 | 103.2716 | 103.2716 | 103.2716 | 103.2716 | 103.2716 | 103.2716 | 103.2716 | 103.2716 | 103.2716 | 103.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有建筑折旧（融资口径） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 104.8149 | 104.8149 | 104.8149 | 104.8149 | 104.8149 | 104.8149 | 104.8149 | 104.8149 | 104.8149 | 104.8149 | 104.8149 | 104.8149 | 104.8149 | 104.8149 | 104.8149 | 104.8149 | 104.8149 | 104.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有处置前账面净值（项目） | 万元 | 237.5624 | 1705.1059 | 3498.7701 | 3395.4985 | 3292.227 | 3188.9554 | 3085.6838 | 2982.4122 | 2879.1406 | 2775.8691 | 2672.5975 | 2569.3259 | 2466.0543 | 2362.7828 | 2259.5112 | 2156.2396 | 2052.968 | 1949.6965 | 1846.4249 | 1743.1533 | 1639.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有处置前账面净值（融资） | 万元 | 237.5624 | 1716.6484 | 3547.5051 | 3442.6903 | 3337.8754 | 3233.0606 | 3128.2457 | 3023.4309 | 2918.616 | 2813.8011 | 2708.9863 | 2604.1714 | 2499.3566 | 2394.5417 | 2289.7269 | 2184.912 | 2080.0972 | 1975.2823 | 1870.4675 | 1765.6526 | 1660.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末未售开发存货（融资） | 万元 | 1346.1872 | 9727.6742 | 20102.5289 | 10051.2645 | 4020.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末处置损益（项目口径） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末处置损益（融资口径） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 融资与还本付息
融资与还本付息 · 模拟数据
基准情景 · 单笔贷款
项目年度 / 日历年份 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
首次提款年 | 1
贷款到期年 | 5
等额本金还款年度数 | 3
期初贷款本金 | 万元 | 0 | 0 | 4050 | 9000 | 6000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当年贷款提款 | 万元 | 0 | 4050 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
提款年度标记 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当年还本 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当年利息 | 万元 | 0 | 76.95 | 247.95 | 285 | 171 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末贷款本金 | 万元 | 0 | 4050 | 9000 | 6000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其中：建设期利息 | 万元 | 0 | 76.95 | 247.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其中：建成后费用化利息 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 285 | 171 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当年本息合计 | 万元 | 0 | 76.95 | 247.95 | 3285 | 3171 | 3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
到期未还本金（到期年标记） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
组合压力情景 · 贷款额度不增加
首次提款年 | 1
贷款到期年 | 5
等额本金还款年度数 | 3
期初贷款本金 | 万元 | 0 | 0 | 4050 | 9000 | 6000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当年贷款提款 | 万元 | 0 | 4050 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
提款年度标记 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当年还本 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当年利息 | 万元 | 0 | 76.95 | 247.95 | 285 | 171 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末贷款本金 | 万元 | 0 | 4050 | 9000 | 6000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其中：建设期利息 | 万元 | 0 | 76.95 | 247.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其中：建成后费用化利息 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 285 | 171 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当年本息合计 | 万元 | 0 | 76.95 | 247.95 | 3285 | 3171 | 3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
到期未还本金（到期年标记） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 利润与现金流
利润与现金流 · 模拟数据
项目年度 / 日历年份 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
基准情景 · 利润、现金流与资金约束
营业收入（销售＋持有） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 19351.2049 | 11739.6662 | 7931.0955 | 264.0505 | 271.7861 | 275.8629 | 280.0008 | 284.2008 | 288.4639 | 292.7908 | 297.1827 | 301.6404 | 306.165 | 310.7575 | 315.4189 | 320.1501 | 324.9524 | 329.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
现金成本及经营税费 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 2171.4792 | 1379.4973 | 983.7301 | 181.8137 | 184.6917 | 186.941 | 189.2315 | 191.5641 | 193.9397 | 196.3588 | 198.8225 | 201.3315 | 203.8866 | 206.4888 | 209.1389 | 211.8378 | 214.5864 | 217.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
无融资经营利润EBIT | 万元 | 0 | 0 | 0 | 8012.6685 | 4822.3812 | 3224.2125 | -11.6464 | -6.7889 | -4.9613 | -3.1139 | -1.2466 | 0.64096 | 2.5487 | 4.4769 | 6.4257 | 8.3951 | 10.3854 | 12.3967 | 14.4291 | 16.4827 | 18.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
融资口径经营利润EBIT | 万元 | 0 | 0 | 0 | 7873.0427 | 4737.9885 | 3167.4362 | -13.1896 | -8.3322 | -6.5046 | -4.6572 | -2.7898 | -0.90232 | 1.0055 | 2.9337 | 4.8824 | 6.8519 | 8.8422 | 10.8534 | 12.8858 | 14.9394 | 17.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
建成后利息费用 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 285 | 171 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
融资口径处置前税前利润 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 7588.0427 | 4566.9885 | 3110.4362 | -13.1896 | -8.3322 | -6.5046 | -4.6572 | -2.7898 | -0.90232 | 1.0055 | 2.9337 | 4.8824 | 6.8519 | 8.8422 | 10.8534 | 12.8858 | 14.9394 | 17.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目口径所得税含处置损益 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 2003.1671 | 1205.5953 | 806.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16024 | 0.63718 | 1.1192 | 1.6064 | 2.0988 | 2.5964 | 3.0992 | 3.6073 | 4.1207 | 4.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
融资口径所得税含处置损益 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 1897.0107 | 1141.7471 | 777.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25137 | 0.73342 | 1.2206 | 1.713 | 2.2105 | 2.7134 | 3.2215 | 3.7349 | 4.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
融资口径净利润含处置损益 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 5691.032 | 3425.2413 | 2332.8272 | -13.1896 | -8.3322 | -6.5046 | -4.6572 | -2.7898 | -0.90232 | 0.7541 | 2.2002 | 3.6618 | 5.1389 | 6.6316 | 8.1401 | 9.6644 | 11.2046 | 12.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可用于偿债现金CFADS（不含处置） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 15282.715 | 9218.4217 | 6169.7563 | 82.2369 | 87.0943 | 88.9219 | 90.7693 | 92.6367 | 94.5242 | 96.1806 | 97.6268 | 99.0883 | 100.5654 | 102.0581 | 103.5666 | 105.0909 | 106.6311 | 108.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目经营现金流（不含处置） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 15176.5586 | 9154.5735 | 6141.3122 | 82.2369 | 87.0943 | 88.9219 | 90.7693 | 92.6367 | 94.364 | 95.7948 | 97.241 | 98.7025 | 100.1796 | 101.6723 | 103.1808 | 104.7051 | 106.2453 | 107.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
土地现金支出 | 万元 | 1583.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
非土地建设现金支出 | 万元 | 0 | 8894.2027 | 10870.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
周转资金投入 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
周转资金收回 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有处置净现金（所得税前） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目投资税后现金流 | 万元 | -1583.7496 | -8894.2027 | -10870.6922 | 14976.5586 | 9154.5735 | 6141.3122 | 82.2369 | 87.0943 | 88.9219 | 90.7693 | 92.6367 | 94.364 | 95.7948 | 97.241 | 98.7025 | 100.1796 | 101.6723 | 103.1808 | 104.7051 | 106.2453 | 307.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
贷款提款（非营业收入） | 万元 | 0 | 4050 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全部现金利息支付 | 万元 | 0 | 76.95 | 247.95 | 285 | 171 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本金偿还 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
所得税口径调整（项目税－融资税） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 106.1564 | 63.8482 | 28.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16024 | 0.38582 | 0.38582 | 0.38582 | 0.38582 | 0.38582 | 0.38582 | 0.38582 | 0.38582 | 0.38582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资本金投入前资金净流量 | 万元 | -1583.7496 | -4921.1527 | -6168.6422 | 11797.715 | 6047.4217 | 3112.7563 | 82.2369 | 87.0943 | 88.9219 | 90.7693 | 92.6367 | 94.5242 | 96.1806 | 97.6268 | 99.0883 | 100.5654 | 102.0581 | 103.5666 | 105.0909 | 106.6311 | 308.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末后续支出及偿债留存需求 | 万元 | 11089.7949 | 6168.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
理论期初资金余额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
完成计划当年所需资本金 | 万元 | 1583.7496 | 4921.1527 | 6168.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
完整出资可分配现金 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 11797.715 | 6047.4217 | 3112.7563 | 82.2369 | 87.0943 | 88.9219 | 90.7693 | 92.6367 | 94.5242 | 96.1806 | 97.6268 | 99.0883 | 100.5654 | 102.0581 | 103.5666 | 105.0909 | 106.6311 | 308.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
理论期末资金余额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累计所需资本金 | 万元 | 1583.7496 | 6504.9024 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资本金现金流（完整出资理论） | 万元 | -1583.7496 | -4921.1527 | -6168.6422 | 11797.715 | 6047.4217 | 3112.7563 | 82.2369 | 87.0943 | 88.9219 | 90.7693 | 92.6367 | 94.5242 | 96.1806 | 97.6268 | 99.0883 | 100.5654 | 102.0581 | 103.5666 | 105.0909 | 106.6311 | 308.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度内期初现金余额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期初未落实资金缺口 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度内当年资金需要 | 万元 | 1583.7496 | 4921.1527 | 6168.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度内当年实际可投资本金 | 万元 | 1583.7496 | 4921.1527 | 6168.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度约束下可分配现金 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 11797.715 | 6047.4217 | 3112.7563 | 82.2369 | 87.0943 | 88.9219 | 90.7693 | 92.6367 | 94.5242 | 96.1806 | 97.6268 | 99.0883 | 100.5654 | 102.0581 | 103.5666 | 105.0909 | 106.6311 | 308.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度内期末可用现金余额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末未落实资金缺口 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
至当年最大未落实缺口 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累计额度内可投资本金 | 万元 | 1583.7496 | 6504.9024 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 12673.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度内资本金现金流 | 万元 | -1583.7496 | -4921.1527 | -6168.6422 | 11797.715 | 6047.4217 | 3112.7563 | 82.2369 | 87.0943 | 88.9219 | 90.7693 | 92.6367 | 94.5242 | 96.1806 | 97.6268 | 99.0883 | 100.5654 | 102.0581 | 103.5666 | 105.0909 | 106.6311 | 308.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累计项目现金流 | 万元 | -1583.7496 | -10477.9524 | -21348.6445 | -6372.086 | 2782.4875 | 8923.7997 | 9006.0366 | 9093.131 | 9182.0529 | 9272.8222 | 9365.4589 | 9459.8229 | 9555.6177 | 9652.8586 | 9751.5611 | 9851.7408 | 9953.4131 | 10056.5939 | 10161.2989 | 10267.5442 | 10575.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当年项目折现现金流 | 万元 | -1583.7496 | -8235.3729 | -9319.8664 | 11888.875 | 6728.8848 | 4179.6739 | 51.8232 | 50.8187 | 48.0417 | 45.4073 | 42.9087 | 40.4711 | 38.0414 | 35.7553 | 33.6044 | 31.5808 | 29.6772 | 27.8866 | 26.2023 | 24.6183 | 66.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累计项目折现现金流 | 万元 | -1583.7496 | -9819.1225 | -19138.9889 | -7250.1139 | -521.2291 | 3658.4448 | 3710.268 | 3761.0867 | 3809.1285 | 3854.5357 | 3897.4444 | 3937.9155 | 3975.957 | 4011.7123 | 4045.3166 | 4076.8974 | 4106.5746 | 4134.4612 | 4160.6635 | 4185.2818 | 4251.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当年运营偿债覆盖倍数 | 倍 | 3 2026: 4.6523; 4 2027: 2.9071; 5 2028: 2.0182
最低DSCR筛选值（非偿债年忽略） | 倍 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 4.6523 | 2.9071 | 2.0182 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99
静态回收首次跨零标记 | 标记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
动态回收首次跨零标记 | 标记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目现金流符号 | 标记 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目最近非零符号 | 标记 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目现金流变号标记 | 标记 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
理论资金平衡差额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度内资金平衡差额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分配后未来追加资本金校验 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资本金现金流符号 | 标记 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资本金最近非零符号 | 标记 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资本金现金流变号标记 | 标记 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售净回款贡献（所得税前） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 17204.7359 | 10322.8416 | 6881.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有净经营现金贡献（所得税前） | 万元 | 0 | 0 | 0 | -25.0102 | 37.3273 | 65.471 | 82.2369 | 87.0943 | 88.9219 | 90.7693 | 92.6367 | 94.5242 | 96.432 | 98.3602 | 100.3089 | 102.2784 | 104.2687 | 106.28 | 108.3123 | 110.366 | 112.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
组合压力情景 · 全链条重算
营业收入（销售＋持有） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 17396.879 | 10539.7082 | 7111.6047 | 210.8685 | 217.4289 | 220.6903 | 224.0007 | 227.3607 | 230.7711 | 234.2327 | 237.7461 | 241.3123 | 244.932 | 248.606 | 252.3351 | 256.1201 | 259.9619 | 263.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
现金成本及经营税费 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 1963.8743 | 1250.0091 | 893.8913 | 172.2409 | 174.9074 | 177.0099 | 179.1515 | 181.3329 | 183.555 | 185.8184 | 188.1239 | 190.4724 | 192.8647 | 195.3015 | 197.7838 | 200.3124 | 202.8881 | 205.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
无融资经营利润EBIT | 万元 | 0 | 0 | 0 | 5416.5511 | 3238.5183 | 2149.169 | -64.6439 | -60.7501 | -59.5912 | -58.4224 | -57.2438 | -56.0554 | -54.8573 | -53.6493 | -52.4317 | -51.2042 | -49.9671 | -48.7203 | -47.4639 | -46.1978 | -44.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
融资口径经营利润EBIT | 万元 | 0 | 0 | 0 | 5276.9253 | 3154.1255 | 2092.3927 | -66.1872 | -62.2934 | -61.1345 | -59.9657 | -58.7871 | -57.5987 | -56.4006 | -55.1926 | -53.9749 | -52.7475 | -51.5104 | -50.2636 | -49.0071 | -47.7411 | -46.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
建成后利息费用 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 285 | 171 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
融资口径处置前税前利润 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 4991.9253 | 2983.1255 | 2035.3927 | -66.1872 | -62.2934 | -61.1345 | -59.9657 | -58.7871 | -57.5987 | -56.4006 | -55.1926 | -53.9749 | -52.7475 | -51.5104 | -50.2636 | -49.0071 | -47.7411 | -46.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目口径所得税含处置损益 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 1354.1378 | 809.6296 | 537.2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
融资口径所得税含处置损益 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 1247.9813 | 745.7814 | 508.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
融资口径净利润含处置损益 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 3743.944 | 2237.3441 | 1526.5446 | -66.1872 | -62.2934 | -61.1345 | -59.9657 | -58.7871 | -57.5987 | -56.4006 | -55.1926 | -53.9749 | -52.7475 | -51.5104 | -50.2636 | -49.0071 | -47.7411 | -46.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可用于偿债现金CFADS（不含处置） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 14185.0233 | 8543.9177 | 5708.8652 | 38.6276 | 42.5214 | 43.6804 | 44.8492 | 46.0278 | 47.2161 | 48.4143 | 49.6222 | 50.8399 | 52.0673 | 53.3045 | 54.5513 | 55.8077 | 57.0738 | 58.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目经营现金流（不含处置） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 14078.8669 | 8480.0695 | 5680.4211 | 38.6276 | 42.5214 | 43.6804 | 44.8492 | 46.0278 | 47.2161 | 48.4143 | 49.6222 | 50.8399 | 52.0673 | 53.3045 | 54.5513 | 55.8077 | 57.0738 | 58.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
土地现金支出 | 万元 | 1583.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
非土地建设现金支出 | 万元 | 0 | 9783.623 | 11957.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
周转资金投入 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
周转资金收回 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有处置净现金（所得税前） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目投资税后现金流 | 万元 | -1583.7496 | -9783.623 | -11957.7614 | 13878.8669 | 8480.0695 | 5680.4211 | 38.6276 | 42.5214 | 43.6804 | 44.8492 | 46.0278 | 47.2161 | 48.4143 | 49.6222 | 50.8399 | 52.0673 | 53.3045 | 54.5513 | 55.8077 | 57.0738 | 258.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
贷款提款（非营业收入） | 万元 | 0 | 4050 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全部现金利息支付 | 万元 | 0 | 76.95 | 247.95 | 285 | 171 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本金偿还 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
所得税口径调整（项目税－融资税） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 106.1564 | 63.8482 | 28.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资本金投入前资金净流量 | 万元 | -1583.7496 | -5810.573 | -7255.7114 | 10700.0233 | 5372.9177 | 2651.8652 | 38.6276 | 42.5214 | 43.6804 | 44.8492 | 46.0278 | 47.2161 | 48.4143 | 49.6222 | 50.8399 | 52.0673 | 53.3045 | 54.5513 | 55.8077 | 57.0738 | 258.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末后续支出及偿债留存需求 | 万元 | 13066.2844 | 7255.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
理论期初资金余额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
完成计划当年所需资本金 | 万元 | 1583.7496 | 5810.573 | 7255.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
完整出资可分配现金 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 10700.0233 | 5372.9177 | 2651.8652 | 38.6276 | 42.5214 | 43.6804 | 44.8492 | 46.0278 | 47.2161 | 48.4143 | 49.6222 | 50.8399 | 52.0673 | 53.3045 | 54.5513 | 55.8077 | 57.0738 | 258.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
理论期末资金余额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累计所需资本金 | 万元 | 1583.7496 | 7394.3226 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资本金现金流（完整出资理论） | 万元 | -1583.7496 | -5810.573 | -7255.7114 | 10700.0233 | 5372.9177 | 2651.8652 | 38.6276 | 42.5214 | 43.6804 | 44.8492 | 46.0278 | 47.2161 | 48.4143 | 49.6222 | 50.8399 | 52.0673 | 53.3045 | 54.5513 | 55.8077 | 57.0738 | 258.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度内期初现金余额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期初未落实资金缺口 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度内当年资金需要 | 万元 | 1583.7496 | 5810.573 | 7255.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度内当年实际可投资本金 | 万元 | 1583.7496 | 5810.573 | 7255.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度约束下可分配现金 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 10700.0233 | 5372.9177 | 2651.8652 | 38.6276 | 42.5214 | 43.6804 | 44.8492 | 46.0278 | 47.2161 | 48.4143 | 49.6222 | 50.8399 | 52.0673 | 53.3045 | 54.5513 | 55.8077 | 57.0738 | 258.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度内期末可用现金余额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末未落实资金缺口 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
至当年最大未落实缺口 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累计额度内可投资本金 | 万元 | 1583.7496 | 7394.3226 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 14650.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度内资本金现金流 | 万元 | -1583.7496 | -5810.573 | -7255.7114 | 10700.0233 | 5372.9177 | 2651.8652 | 38.6276 | 42.5214 | 43.6804 | 44.8492 | 46.0278 | 47.2161 | 48.4143 | 49.6222 | 50.8399 | 52.0673 | 53.3045 | 54.5513 | 55.8077 | 57.0738 | 258.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累计项目现金流 | 万元 | -1583.7496 | -11367.3726 | -23325.134 | -9446.2672 | -966.1977 | 4714.2234 | 4752.8511 | 4795.3725 | 4839.0529 | 4883.9021 | 4929.9298 | 4977.146 | 5025.5603 | 5075.1825 | 5126.0224 | 5178.0897 | 5231.3942 | 5285.9454 | 5341.7532 | 5398.8269 | 5657.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当年项目折现现金流 | 万元 | -1583.7496 | -9058.9102 | -10251.8531 | 11017.492 | 6233.1042 | 3865.9992 | 24.342 | 24.8108 | 23.5992 | 22.4358 | 21.3198 | 20.2502 | 19.226 | 18.246 | 17.309 | 16.4138 | 15.5591 | 14.7435 | 13.9658 | 13.2247 | 55.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累计项目折现现金流 | 万元 | -1583.7496 | -10642.6598 | -20894.5129 | -9877.0209 | -3643.9167 | 222.0825 | 246.4245 | 271.2353 | 294.8345 | 317.2702 | 338.59 | 358.8402 | 378.0662 | 396.3121 | 413.6212 | 430.035 | 445.594 | 460.3375 | 474.3034 | 487.528 | 542.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
当年运营偿债覆盖倍数 | 倍 | 3 2026: 4.3181; 4 2027: 2.6944; 5 2028: 1.8675
最低DSCR筛选值（非偿债年忽略） | 倍 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 4.3181 | 2.6944 | 1.8675 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99 | 1e+99
静态回收首次跨零标记 | 标记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
动态回收首次跨零标记 | 标记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目现金流符号 | 标记 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目最近非零符号 | 标记 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目现金流变号标记 | 标记 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
理论资金平衡差额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
额度内资金平衡差额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分配后未来追加资本金校验 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资本金现金流符号 | 标记 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资本金最近非零符号 | 标记 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资本金现金流变号标记 | 标记 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
销售净回款贡献（所得税前） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 15484.2623 | 9290.5574 | 6193.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
持有净经营现金贡献（所得税前） | 万元 | 0 | 0 | 0 | -51.2577 | -0.85836 | 24.0085 | 38.6276 | 42.5214 | 43.6804 | 44.8492 | 46.0278 | 47.2161 | 48.4143 | 49.6222 | 50.8399 | 52.0673 | 53.3045 | 54.5513 | 55.8077 | 57.0738 | 58.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 指标与情景测算
指标与情景测算 · 模拟数据
指标 / 观察项 | 基准情景 | 单位 | 组合压力情景 |  |  | 口径 / 提示
项目税后IRR | 17.42% | % | 9.171% |  |  | 不含融资，所得税按无融资口径；IRR只取第0年至第N年
资本金IRR | 26.06% | % | 12.7% |  |  | 完整出资理论：实际所需股东投入与留存后分配现金
项目NPV | 4251.3201 | 万元 | 542.9564 |  |  | NPV(第1年至第N年)＋第0年；按项目折现率
资本金NPV | 4245.3463 | 万元 | 746.0501 |  |  | 按资本金折现率，完整出资理论
项目静态回收期 | 3.6961 | 年 | 4.1701 |  |  | 含建设期；跨年线性插值
项目动态回收期 | 4.1247 | 年 | 4.9426 |  |  | 使用折现项目现金流；跨年线性插值
运营期最低偿债覆盖倍数 | 2.0182 | 倍 | 1.8675 |  |  | CFADS/本息；无贷款为不适用；排除处置、周转回收及融资流入
所需累计资本金 | 12673.5445 | 万元 | 14650.034 |  |  | 按完整计划及留存规则计算所需投入
未落实资金缺口最大值 | 0 | 万元 | 0 |  |  | 额度内资金平衡的历史最大未落实缺口
贷款到期未偿本金 | 0 | 万元 | 0 |  |  | 只取到期年；期限未覆盖时参数校验失败
项目总投资 | 21873.5445 | 万元 | 23850.034 |  |  | 土地＋非土地建设＋建设期利息＋周转资金
贷款金额 | 9000 | 万元 | 9000 |  |  | 压力情景保持额度不变
可投入资本金额度 | 17000 | 万元 | 17000 |  |  | 唯一额度输入，无额外资本金上限
测算期累计销售去化率 | 100% | % | 100% |  |  | 年度销售占总可售面积的比例累计
完成销售年份 | 5 | 项目年 | 5 |  |  | 首次达到100%；未完成销售不自动产生处置回款
稳定期实际出租率 | 90% | % | 80% |  |  | 取第4个出租年度；未覆盖显示不适用
持有经营保本出租率 | 55.04% | % | 61.16% |  |  | 保本率假设稳定全年租赁、无新增免租；不含折旧、本息及所得税
持有稳定期净经营收益率 | 2.383% | % | 1.031% |  |  | 第4个出租年度NOI/持有分摊总投资，含维护；不等于IRR
期末处置净收入占现金流入 | 0% | % | 0% |  |  | 所得税前处置净收入/销售＋租金＋其他＋处置净收入＋周转回收
项目IRR变号提示 | 单次变号或无变号 | 文本 | 单次变号或无变号 |  |  | 忽略中间零现金流；多次变号需谨慎理解IRR
资本金IRR变号提示 | 单次变号或无变号 | 文本 | 单次变号或无变号 |  |  | 同样检查完整出资资本金现金流
资本金收益结果标识 | 按完整出资计划测算 | 文本 | 按完整出资计划测算 |  |  | 缺口大于0时最终决策仍未通过
稳定观察年份 | 6 | 项目年 | 6 |  |  | 出租开始年＋3，第4出租年度；仍有少量新增免租
逐项判断（金额容差0.01万元；回收期未回收即未通过；阈值均为模拟值）
指标 / 安全条件 | 基准测算值 | 标准 | 基准状态 | 压力测算值 | 压力状态
项目税后IRR | 17.42% | 8% | 通过 | 9.171% | 通过
资本金IRR | 26.06% | 10% | 通过 | 12.7% | 通过
项目NPV | 4251.3201 | 0 | 通过 | 542.9564 | 通过
资本金NPV | 4245.3463 | 0 | 通过 | 746.0501 | 通过
静态回收期 | 3.6961 | 15 | 通过 | 4.1701 | 通过
动态回收期 | 4.1247 | 20 | 通过 | 4.9426 | 通过
最低偿债覆盖倍数 | 2.0182 | 1.2 | 通过 | 1.8675 | 通过
所需累计资本金 | 12673.5445 | 17000 | 通过 | 14650.034 | 通过
未落实资金缺口最大值 | 0 | 0 | 通过 | 0 | 通过
贷款到期未偿本金 | 0 | 0 | 通过 | 0 | 通过
情景总体状态 | 通过 |  |  | 通过
基准不通过原因
压力不通过原因

## 决策看板
决策看板 · 西江科创基地模拟方案
通过：当前模拟参数下具备投资条件
项目名称 | 高明西江科创基地（模拟） |  |  | 可经营面积（平方米） |  | 85341.4811
测算期限（年） | 20 |  |  | 销售 / 出租比例 |  | 85% / 15%
地上面积（平方米） | 92762.4795 |  |  | 持有面积（平方米） |  | 12801.2222
项目总投资（万元） | 21873.5445 |  |  | 贷款（万元） |  | 9000
所需资本金（万元） | 12673.5445 |  |  | 资本金额度（万元） |  | 17000
最大未落实缺口（万元） | 0 |  |  | 压力情景是否须通过 |  | 是
压力情景：
指标 / 安全条件 | 基准值 | 通过标准 | 状态 | 压力值 | 压力状态
项目税后IRR | 17.42% | 8% | 通过 | 9.171% | 通过
资本金IRR | 26.06% | 10% | 通过 | 12.7% | 通过
项目NPV | 4251.3201 | 0 | 通过 | 542.9564 | 通过
资本金NPV | 4245.3463 | 0 | 通过 | 746.0501 | 通过
静态回收期 | 3.6961 | 15 | 通过 | 4.1701 | 通过
动态回收期 | 4.1247 | 20 | 通过 | 4.9426 | 通过
最低偿债覆盖倍数 | 2.0182 | 1.2 | 通过 | 1.8675 | 通过
所需累计资本金 | 12673.5445 | 17000 | 通过 | 14650.034 | 通过
未落实资金缺口最大值 | 0 | 0 | 通过 | 0 | 通过
贷款到期未偿本金 | 0 | 0 | 通过 | 0 | 通过
按完整出资计划测算；单次变号或无变号
参数与计算校验（两种情景均核对；全部通过才可作出投资判断）
校验项目 | 说明 / 校验口径 |  | 结果
必填输入完整 | 数值必填，年度计划不得留空 |  | 通过
测算期限与建设年限 | 整数，1≤建设年限<期限≤30 |  | 通过
面积与租售比例 | 面积>0，经营比例及销售出租比例有效 |  | 通过
面积分解平衡 | 可售＋持有＝可经营 |  | 通过
建设计划合计 | 非土地建设比例累计100%，非负 |  | 通过
建设计划时点 | 第0年及建设期外不得安排建设 |  | 通过
销售计划合计 | 累计不超过100%，允许未售存货 |  | 通过
销售计划时点 | 早于销售开始或超出期限不得销售 |  | 通过
开发时点 | 销售出租都在建成后且在期内开始 |  | 通过
出租率与爬坡 | 0≤首年≤次年≤第三年≤稳定率≤1 |  | 通过
免租与收缴 | 0—12月，收缴0—100% |  | 通过
价格成本及额度非负 | 全部金额/成本/贷款/额度非负 |  | 通过
费用税率 | 所有费用、税率、残值及预备费在0—1 |  | 通过
增长率折现率及利率 | 增长>-100%；折现率非负，贷款利率0—100% |  | 通过
折旧年限 | 折旧年限为1—100整数 |  | 通过
贷款金额与建设需求 | 贷款不能超过基准非土地建设成本 |  | 通过
贷款期限及偿还时点 | 建设后开始还本，期限从首次提款年计 |  | 通过
期限覆盖贷款到期 | N≥首次提款年＋期限－1 |  | 通过
贷款提款总量 | 两情景均按计划提款，不自动增贷 |  | 通过
贷款余额与还本平衡 | 提款－还本＝期末本金，余额非负 |  | 通过
理论资金平衡 | 期初＋净流＋出资－分配＝期末 |  | 通过
额度内资金平衡 | 缺口作为待落实支出，不当成现金 |  | 通过
资本金不突破额度 | 累计实际可投不超过输入额度 |  | 通过
留存后不立即补资 | 分配后不再出现计划内追加资本金 |  | 通过
压力参数范围 | 下降比例0—100%，出租率按百分点 |  | 通过
开关参数 | 两个开关均为0或1 |  | 通过
总投资现金核对 | 支付投资合计＝总投资（不扣周转回收） |  | 通过
第N年回收与处置时点 | 周转仅期末回收，处置仅持有物业 |  | 通过
判断标准有效 | IRR阈值非负、回收期上限及DSCR>0 |  | 通过
项目有投资且持有分摊合理 | 总投资>0；销售＋持有分摊开发成本一致 |  | 通过
基准情景图表 · 修改输入及期限后自动更新
项目年度 | 销售收入 | 实收租金 | 其他收入 | 可用于偿债现金 | 应还本息 | 累计项目现金流 | 累计折现现金流
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1583.7496 | -1583.7496
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.95 | -10477.9524 | -9819.1225
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.95 | -21348.6445 | -19138.9889
3 | 19223.1686 | 121.9393 | 6.097 | 15282.715 | 3285 | -6372.086 | -7250.1139
4 | 11533.9012 | 195.9667 | 9.7983 | 9218.4217 | 3171 | 2782.4875 | -521.2291
5 | 7689.2675 | 230.3124 | 11.5156 | 6169.7563 | 3057 | 8923.7997 | 3658.4448
6 | 0 | 251.4767 | 12.5738 | 82.2369 | 0 | 9006.0366 | 3710.268
7 | 0 | 258.8439 | 12.9422 | 87.0943 | 0 | 9093.131 | 3761.0867
8 | 0 | 262.7266 | 13.1363 | 88.9219 | 0 | 9182.0529 | 3809.1285
9 | 0 | 266.6675 | 13.3334 | 90.7693 | 0 | 9272.8222 | 3854.5357
10 | 0 | 270.6675 | 13.5334 | 92.6367 | 0 | 9365.4589 | 3897.4444
11 | 0 | 274.7275 | 13.7364 | 94.5242 | 0 | 9459.8229 | 3937.9155
12 | 0 | 278.8484 | 13.9424 | 96.1806 | 0 | 9555.6177 | 3975.957
13 | 0 | 283.0311 | 14.1516 | 97.6268 | 0 | 9652.8586 | 4011.7123
14 | 0 | 287.2766 | 14.3638 | 99.0883 | 0 | 9751.5611 | 4045.3166
15 | 0 | 291.5857 | 14.5793 | 100.5654 | 0 | 9851.7408 | 4076.8974
16 | 0 | 295.9595 | 14.798 | 102.0581 | 0 | 9953.4131 | 4106.5746
17 | 0 | 300.3989 | 15.0199 | 103.5666 | 0 | 10056.5939 | 4134.4612
18 | 0 | 304.9049 | 15.2452 | 105.0909 | 0 | 10161.2989 | 4160.6635
19 | 0 | 309.4785 | 15.4739 | 106.6311 | 0 | 10267.5442 | 4185.2818
20 | 0 | 314.1207 | 15.706 | 108.1874 | 0 | 10575.3458 | 4251.3201
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0